Форма 1

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» ____________________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 97 | 97 | 96,7 | 0,3 | 99,6 | - 0,4 | В связи с техническим состоянием здания, конструкций в 2024 г закрыта Туташевская сельская библиотека- филиал ( «Заключение по результатам строительно –технического обследования конструкций нежилого здания Туташевская сельская библиотека-филиал МБУ «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» » 2161/2023-ОБС; Поставновление МО «Муниципальный округ Можгинский район УР» от 14 октября 2024 № 691; Приказ МБУ «ММЦРБ» от 25 ноября 2024 г № . № 42 (о/д) |
|  |  | 2 | Охват населения муниципального округа библиотечным обслуживанием | процентов | 43 | 42 | 42 | 0 | 100 | -2,3 | Плановый показатель по охвату жителей библиотечно –библиографическим обслуживанием выполнен. Снижение показателя относительно 2023 г связан с тем, что в течение 2024 г 2 с/ филиала не работали из-за отсутствия работников и число пользователей относительно 2023 г в 2024 г немного снизилось |
|  |  | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального округа в год | единиц | 21,1 | 12,0 | 20,3 | +2,6 | 169,2 | -3,4 | Среднее число посещений уменьшилось по причине того, что В.Юринская , Поршурская и Новобиинская с/б долгое время не работали, возмозности предоставления библиотечно –библиографических услуг не представлялось возможным |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Можгинского района на 1000 человек населения | единиц | 53,2 | 74,1 | 66,8 | -2,8 | 96,4 | +25,6 | Количество экземпляров новых книг на 1000 чел жителей в 2024 г увеличилось за счет поступления книг в дар от читателей, благотворительных организаций( н-р, Биб-ки Рус Севера- библиотекам России, Библиот Санта и др) . Положительную динамику книгообеспеченности новыми книгами дает и то, что снижается общее количество жителей Можгинского района |
|  |  | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | 928 | 993 | 847 | -146 | 85,3 | -8,7 | Введено меньше библиограф. записей в ЭК библиотеки в связи с незначительным поступлением новых книг в фонды библиотек ( 847 наименований, 1597 экз) |
|  |  | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Можгинского района (с учетом филиалов) | процентов | 90,3 | 84 | 93,5 | 111,3 | 100 | +3,5 | В 2024 г. к Интернету подключена Комякскую с/б |
|  |  | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 2069 | 700 | 1939 | +1249 | 277 | -6,3 | Уменьшение числа мероприятий относительно 2023 г связано с тем, что в течение отчетного года 3 библиотеки ( В.Юринская, поршурская и Новобиинская) не работали, ,возможности проводить мероприятия в данных учреждениях не представлялось возможным. |
| 03 | 2 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (тыс.) | участников | 370 | 430 | 386 | -44 | 89,77 | +4,32 | Нестабильная работа ДК, в виду отсутствия работников – Сарданской, Поршурской СДК. Неполный штат специалистов в Р.Пычасском, Б.Сибинском, В.Юринском, Черемушкинском ДК |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 124 | 189 | 105 | - 84 | 55,56 | -15,32 | Сократилось количество зрительных залов: Новорусско-Сюгаильский, Пойкинский, Сарданский СК переведены в здания без зрительных залов |
|  |  | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 124 | 125 | 132 | +7 | 105,6 | + 6,45 | В летний период в ДК организована работа клубных формирований для несовершеннолетних детей |
|  |  | 5 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтёры культуры» (нарастающим итогом) | человек | 140 | 130 | 140 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0-14,5 | 100 | 0 | - отсутствие финансирования |
| 03 | 3 |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Можгинского района |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Можгинского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | 165 | 160 | 165 | +5 | 103,1 | +3,1 |  |
|  |  | 2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 1 000 | 970 | 1 000 | +30 | 103,1 | +3,1 |  |
|  |  | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  |
| 03 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 60 | 65 | 65 | - | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 98,6 | 98 | 98 | - | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 18,1 | 40 | 17,6 | - 18,10 | 44% | -2,76 | Прием/увольнение сотрудников не осуществлялся |
|  |  | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района (свободные вакансии) | штатных единиц | 11,25 | 11 | 11,75 | +0,75 | 0% | -4,44 | На 01.01.2023 г в МБУ ММЦРБ нет кандидат на вакантные места |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - |  |
|  |  | 6 | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | рублей | 30078,10 | 30078,10 | 46851,01 | +16772,91 | 101,5% | + 55,76 | В 2024 году внесены изменения в Положения по заработной плате работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений подведомственных Управлению культуры |
|  |  | 8 | Количество программ (проектов) в сфере культуры Можгинского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) | единиц | 11 | 12 | 21 | +9 | 175 | +75% |  |
|  |  | 9 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 96,7 | 97 | 97 | - | 100 | - |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры»____________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сети муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 2024 год | 2024 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занималось 28 филиалов МБУ «ММЦРБ» В.Юринская с/б из-за отсутствия работника не работала в течении 2024 г. закрыта по причине тех. состояния Туташевская с/биб-ка |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занималось 28 филиалов МБУ «ММЦРБ» В.Юринская с/б из-за отсутствия работника не работала в течении 2024 г. закрыта по причине тех. состояния Туташевская с/биб-ка |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационара | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения во вне стационарных условиях занимались 23 библиотеки МБУ «ММЦРБ» , организовано 41 пункт выдачи, число пользователей -955 чел, документовыдача -24990, посещение -49628. Во внестационарных условиях проведено 117 мероприятий |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения удаленно через сеть Интернет предоставляли центральная районная б-ка и 28 с/ филиалов МБУ «ММЦРБ» , количество обращений -63805 ед |  |
| 03 | 1 | 01 | 4 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Работа сотрудников МБУ «ММЦРБ» с программным обеспечением ИРБИС – 64, модуль Комплектатор | В течение 2024 года осуществлялась работа с программным обеспечением АБИС ИРБИС- 64 , проводится мониторинг книгообеспеченности новыми изданиями на 1000 жит , при плане 74,1 исполнено-66,8, связано с высокой стоимостью печатных изданий и недофинансированием в части комплектования библ фондов муниципальных библиотек |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Создание электронных информационных ресурсов | Формируется электронный каталог МБУ «ММЦРБ» «Новые поступления», также Учреждение участвует в создании корпоративного сводного электронного краеведческого каталога библиотек Удмуртии |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Создание электронных информационных ресурсов | Формируется электронный каталог МБУ «ММЦРБ» «Новые поступления», также Учреждение участвует в создании корпоративного сводного электронного краеведческого каталога библиотек Удмуртии |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Создание электронных информационных ресурсов, предоставление услуг в удаленном режиме | В МБУ «ММЦРБ» функционируют: 1 Публичный центр правовой информации; 4 Центра общественного доступа и 20 автоматизированных рабочих мест для пользователей в режиме электронного читального зала, 3 библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке РФ |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | В рамках мероприятия осуществлена уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологии и оцифровки | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | 100 % подключение библиотек к сети «Интернет», увеличение скорости трафика для качественного предоставления услуг в удаленном режиме | К сети «Интернет» в 2024 году подключена Сосмакская с/б, было проведено переподключение Кватчинской с/б с 2 Мб /с до 10 Мб/с для подключения данной биб-ки к ресурсам Национальной электронной библиотеки, проведено технической обследования возможности подключения к Интернету Новобиинской с/биб-ки |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Увеличение количества новых книг на 1000 жит, сохранить книгообеспеченность на 1 жит в рекомендуемых показателей ( 7-9 кн/ жит) | В 2024 году частично обновлен книжный фонд на сумму 151 225,99 руб, приобретено 478 экз ( Субсидия на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек). Из муниципального бюджета на приобретение лит-ры для ОВЗ затрачено 50 тыс руб и 100 тыс руб на подписку на периодические издания. Книгообеспеченность на 1 жит – 4,9 ( при рекомендуемых показателях 7-9 экз), количество новых книг на 1000 жит-66,8 ( при плане 74,1) |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024год | Ежегодно планируется проведение более 3000 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – не менее 50 человек. | В 2024 году проведено 3877 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – 99,0 человека. |  |
| 03 | 2 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (культурно-массовые) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Ежегодно планируется проведение более 3000 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – не менее 50 человек. | В 2024 году проведено 3877 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – 99,0 человека. |  |
| 03 | 2 | 01 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Организация деятельности клубных формирования МБУ Можгинского района «ЦКС» в соответствии с муниципальными заданиями (в филиалах МБУ Можгинского района «ЦКС» ежегодно планируется осуществление деятельности более 250 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 10 человек) | В 2024 году осуществление деятельности 293 клубных формирования со средним количеством участников в клубном формировании – 11,0 человек |  |
| 03 | 2 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС». | Налог на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» уплачен. | Сумма уплаченных налогов Отчет по бухгалтерии 2 073 583 рублей |
| 03 | 2 | 02 |  | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | В целях обеспечения развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | В рамках партийного проекта в 2024 году выделено 4 630 000,0 руб. |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубом) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024год | В рамках мероприятия по обеспечению учреждений культуры специализированным транспортом (автоклубом) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения. | Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуба) для обслуживания сельского населения в малонаселенных пунктах в 2024 году не осуществлялось. |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений создано 12 волонтерских отрядов, 130 человек, участие в акциях «Сообщи где торгуют смертью», «Медподдержка», «Коробка храбрости», сотрудничество с центром реабилитации г. Можги | 13 волонтерских отрядов, 140 человек, участие в акциях «Сообщи где торгуют смертью», сотрудничество с центром реабилитации г. Можги |  |
| 03 | 2 | 04 | 1 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2024 год | 2024год | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений в 12 Домах культуры предоставлены площади для волонтерских отрядов | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений в 12 Домах культуры предоставлены площади для волонтерских отрядов |  |
| 03 | 2 | 04 | 5 | Содействие в организации и проведении добровольцами (волонтерами) культурных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Пошив брендированной продукции для волонтеров на сумму 9960,00 руб. | Пошив брендированной продукции для волонтеров на сумму 15 000,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 04 | 6 | Содействие в участии добровольцев (волонтеров) в конкурсах фестивалях | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Проведение районного фестиваля волонтерских отрядов «Мы вместе» для волонтёров культуры, посвященный международному Дню добровольцев и волонтеров | В 2024 году состоялся III районный фестиваль волонтерских отрядов «Мы вместе» для волонтёров культуры, посвященный международному Дню добровольцев и волонтеров израсходовано 35100,00руб. |  |
| 03 | 3 |  |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Можгинского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведено 6 фестивалей национальных культур |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Проведение фестивалей национальных культур: фестиваль народного творчества «Лейся песня», гастрономический фестиваль «Кватчи -Табань» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2024год | 2024 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведено 6 фестивалей национальных культур: Фестиваль «Лейся, песня», Гастрономический фестиваль «Кватчи-Табань» Фестиваль «Cюлэмысь потэм чурьёс» Праздник старинной песни «Калинушка» Детский фестиваль «Лапоток» Фестиваль конкурс «Крутихинская гармонь» | ю |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Святки», «Масленица» «Гырон быдтон» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024год | 2024 год | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) | Проведено 270 традиционных народных праздников |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024 год | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) | Проведено 4 показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: «Выль кен», «Турнаны потон», «Выль», «Будэ вуон» |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024год |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2024 год | 2024год |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2024 год | 2024год | Реализация единой культурной политики на территории Можгинского района, обеспечение доступности услуг учреждений культуры для населения в целях обеспечения и защиты конституционного права граждан на культурную деятельность и предоставление населению муниципальных услуг по обеспечению свободного доступа к культурным ценностям и благам, создание благоприятной культурной среды для воспитания гармонично развитой личности, формирования у жителей Можгинского района позитивных ценностных установок. | В течение 2024 года обеспечена работа всех муниципальных бюджетных учреждения культуры Можгинского района, организовано управление муниципальной программой «Развитие культуры» |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Можгинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг получили 11 работников учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 23 работника муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 | Выдвижение и выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и Министерством культуры Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. | В 2024 году выплачено денежное поощрение по результатам конкурса Большеучинскому ЦСДК, (Партийный проект) Лучшим муниципальным учреждением культуры признан М.Сюгинский ЦСДК – денежное вознаграждение 106 000 рублей. Лучший работник Сапожникова Н.Ф. руководитель ОНТ (вознаграждение 50 000 рублей) |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 1 | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Устранение замечаний, указанных в предписаниях ОГПН по г. Можга и Можгинскому району ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике | На устранение замечаний, указанных в предписаниях в 2024 году израсходовано 3 488355,53 рублей | Проведен монтаж системы «Антитеррор» в 6 домах культуры на сумму 3 488 355,53 |
| 03 | 4 | 06 | 2 | Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д. | На проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму в 2024 году израсходовано 108 454,200 рублей |  |
| 03 | 4 | 06 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Мониторинг, анализ и устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов | В течение года предписания надзорных органов рассматривались на Советах директоров |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024год | Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере культуры Можгинского района | На реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере культуры Можгинского района в 2024 году израсходовано 1 751 354,75 рублей | Проведена установка пандуса в Русскопычаском СДК |
| 03 | 4 | 07 |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | На капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры в 2024 году направлено капитального ремонта не было. |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Строительство (реконструкция) учреждений культуры | Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района | Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», | 2024 год | 2024 год | Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) учреждений культуры | В 2024 году мероприятия по строительству (реконструкции) учреждений культуры не проводились |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024год | 2024 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведено 2 опроса потребителей муниципальных услуг |  |
| 03 | 4 | 09 | 2 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведено 2 опроса потребителей муниципальных услуг |  |
| 03 | 4 | 09 | 3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024год | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 4 | Публикация на официальном сайте Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделении, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 5 | Организация деятельности Совета директоров | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2024 год | 2024 год | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 10 |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям и лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2024 год | 2024 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и Министерством культуры Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. |  |  |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2025г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ «ММЦРБ» | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ Можгинского района «ЦКС | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях | Количество посещений | единица | 96490 | 96490 | 93926 | 97,3 | 97,3 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 4487,38 | 4487,38 | 4455,6 | 99,29 | 99,29 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки вне стационарных условиях | Количество посещений | единица | 48443 | 48443 | 49658 | 102,5 | 102,5 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 4671,62 | 4671,62 | 4658,0 | 99,71 | 99,71 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | Количество посещений | единица | 72423 | 72423 | 63805 | 88,1 | 88,1 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 2844,38 | 2844,38 | 2835,3 | 99,68 | 99,68 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | Количество документов | единица | 123500 | 123500 | 120535 | 97,6 | 97,6 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 7945,26 | 7945,26 | 7927,1 | 99,77 | 99,77 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов | Количество документов | единица | 1135 | 1135 | 847 | 74,6 | 74,6 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 394,46 | 394,46 | 376,3 | 95,40 | 95,40 |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Количество проведенных мероприятий | единица | 3250 | 3250 | 3877 | 119 | 119 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 4001,3 | 4001,3 | 4001,3 | 100 | 100 |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | человек | 108100 | 108100 | 108456 | 100,3 | 100,3 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 76027,10 | 76027,10 | 76024,7 | 100 | 100 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 годы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 404,0 | 127 404,0 | 127 190,2 | 99,83 | 99,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 404,0 | 127 404,0 | 127 190,2 | 99,83 | 99,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 523,0 | 20 523,0 | 20 432,2 | 99,56 | 99,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  |  |  |  | 611 |  | 20 523,0 | 20 523,0 | 20 432,2 | 99,56 | 99,56 |  |
| 03 | 1 | 01 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сети муниципальных библиотек |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 20 371,8 | 20 371,8 | 20 281,0 | 99,55 | 99,55 |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 4 487,38 | 4 487,38 | 4 455,6 | 99,29 | 99,29 |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационара |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 4 671,62 | 4 671,62 | 4 658,0 | 99,71 | 99,71 |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» , МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 2 844,38 | 2 844,38 | 2 835,3 | 99,68 | 99,68 |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 7 945,26 | 7 945,26 | 7 927,1 | 99,77 | 99,77 |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 |  | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов». |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  | 394,46 | 394,46 | 376,3 | 95,40 | 95,40 |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160200 |  | 611 |  |  |  | 376,3 |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 |  | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310160180 |  | 611 |  |  | 28,7 | 28,7 |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 |  |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0310361620 |  | 612 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03103L5190 |  | 612 |  | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 075,0 | 83 075,0 | 83 072,6 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 075,0 | 83 075,0 | 83 072,6 | 100 | 100 |  |
| 03 | 2 | 01 |  |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 954,8 | 80 954,8 | 80 952,4 | 100 | 100 |  |
| 03 | 2 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий (культурно-массовые) |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0320160200 |  | 611 |  | 4 001,3 | 4 001,3 | 4 001,3 | 100 | 100 |  |
| 03 | 2 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0320160200 |  | 611 |  | 76 027,10 | 76 027,10 | 76 024,7 | 100 | 100 |  |
| 03 | 2 | 01 | 03 |  | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0320160180 |  | 611 |  | 926,3 | 926,3 | 926,3 | 100 | 100 |  |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 03202L4670 |  | 612 |  | 2 020,2 | 2 020,2 | 2 020,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 032А155190 |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  |  | Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 0320461650 |  | 612 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 3 |  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» » | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 0320461650 |  | 612 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 5 |  | Содействие в организации и проведении добровольцами (волонтерами) культурных и спортивных мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  | 0320461650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Можгинского района» |  | Всего | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 0330261640 |  | 612 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 |  | Проведение фестивалей национальных культур: «Мистер Этно», «Этно дива», «Батыръёс», фестиваль народного творчества «Лейся песня», гастрономический фестиваль «Кватчи-Табань» и др. |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Святки», «Масленица», «Гырон быдтон» и др. |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник «Барыни – сударыни КАПУСТЫ», конкурс среди женщин «Селяночка», «Августовский спас», «Турнан потон» и др. |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 805,9 | 23 805,9 | 23 685,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 805,9 | 23 805,9 | 23 685, 5 | 99,49 | 99,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 705,2 | 5 705,2 | 5 701,7 | 99,94 | 99,94 |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 0340160030 |  | 120 240 320 850 |  | 5 705,2 | 5 705,2 | 5 701,7 | 99,94 | 99,94 |  |
| 03 | 4 | 02 |  |  | Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,2 | 273,2 | 273,2 | 84,08 | 84,08 |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0340260160 |  | 321 |  | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 100 | 100 |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 |  | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0340260170 |  | 244 612 |  | 105,0 0,0 | 105,0 0,0 | 105,0 0,0 | 100 | 100 |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 |  | Выдвижение и выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 034А255190 |  | 612 |  | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 4 | 06 |  |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 187,2 | 6 187,2 | 6 093,2 | 98,48 | 98,48 |  |
| 03 | 4 | 06 | 1 |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0340661020 |  | 612 |  | 6 187,2 | 6 187,2 | 6 093,2 | 98,48 | 98,48 |  |
| 03 | 4 | 06 | 2 |  | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0340661520 |  | 612 |  | 5 942,2 | 5 942.2 | 5 848,2 | 98,42 | 98,42 |  |
| 03 | 4 | 06 | 3 |  | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |  | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  | 08 |  | 04 |  | 0340660210 |  | 612 |  | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 4 | 07 |  |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам. |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 640,3 | 11 640,3 | 11 617,3 | 99,80 | 99,80 |  |
| 03 | 4 | 07 | 1 |  | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 608 |  | 08 08 |  | 01 01 |  | 0340760150 0340700310 |  | 612 612 |  | 8 193,2 0,0 | 8 193,2 0,0 | 8 170,1 0,0 | 99,72 100 | 99,72 100 |  |
| 03 | 4 | 07 | 2 |  | Укрепление материально технической базы |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 608 |  | 08 |  | 01 01 |  | 0340761040 0340760290 |  | 612 612 |  | 2 922,7 0,0 | 2 922,7 0,0 | 2 922,7 0,0 | 100 100 | 100 100 |  |
| 03 | 4 | 07 | 3 |  | Обустройство прилегающей территории к зданиям и сооружениям |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  | 08 |  | 01 |  | 0340760270 |  | 612 |  | 524,5 | 524,5 | 524,5 | 100 | 100 |  |
| 03 | 4 | 08 |  |  | Строительство (реконструкция) учреждений культуры |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 08 | 1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района |  |  | 577 |  | 08 |  | 01 |  | 0340860140 |  | 244 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 | 1 |  | Регулирование мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 | 2 |  | Организация оценки населением качества доступности муниципальных услуг в сфере культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 | 3 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 | 4 |  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и поддержки в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи Можгинского района контактных телефонов и адресах электронной почты |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 09 | 5 |  | Организация деятельности Совета директоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | 4 | 10 |  |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям и лучших муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры»___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 годы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 127 404,0 | 127190,2 | 99,83 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 125 149,3 | 124935,6 | 99,83 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 2254,7 | 2254,7 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 6096,7 | 6096,7 |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 20 523,0 | 20432,2 | 99,56 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 20 523,7 | 20432,2 | 99,56 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 20 373,3 | 20432,2 |  |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 149,7 | 149,7 | 100 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 844,5 | 844,5 | 100 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 83075,0 | 83072,6 | 97,59 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 83075,0 | 83072,6 | 97,59 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 81075,0 | 81072,6 | 97,59 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 5252,2 | 5252,2 | 100 |
| 03 | 3 | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Можгинского района | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 23805,9 | 23685,5 | 99,49 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 23805,9 | 23685,5 | 99,49 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 23700,9 | 23580,5 | 99,49 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 105,0 | 105,0 | 100 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2024 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 25.02.2022 г. | 157 | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» от 25 февраля 2022 года № 157 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 06.05.2022 г. | 382 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 06 мая 2022 года № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 24.08.2022 г. | 709 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 24 августа 2022 года № 709 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 05.12.2022 г. | 952 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 05 декабря 2022 года № 952 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики | 15.02.2023 | 108 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 февраля 2023 года № 108 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики | 13.06.2023 | 359 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 13 июня 2023 года № 359 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 7 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики | 21.02.2024 | 117 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2024 года № 117 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг. | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,90 | 0,97 | 0,93 | 1,0 | 0,93 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,94 | 0,96 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 03 | 3 | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 (нет расходов) | 1,00 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,89 | 0,9 | 1,00 | 0,97 | 0,97 |

Заполняется для годового отчета.