Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» за 2024 год

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 16 марта 2022 года № 210.

Ответственный исполнитель–Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», соисполнители – Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа Можгинского района», Общественные организации Можгинского района (по согласованию), Предприятия и организации всех форм собственности  (по согласованию).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

| 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 02.2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |

2.1 Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» была направлена на выполнение следующих задач:

1) Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

2) Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий.

3) Повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры для снижения заболеваний и повышения работоспособности людей.

4) Создание условий для содержательного разумного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений.

5) Улучшение качества процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования.

6) Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

7) Строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на базе которых обеспечить решение вопросов развития детско-юношеского, молодежного физического воспитания, физкультурно-оздоровительной работы среди взрослого населения и по внедрению комплекса ГТО.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023г.

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
|  | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,3 | 56,67 | 56,67 | - | 100 | - |  |
|  | 2 | Доля учащихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах, в общей численности учащихся | % | 48,4 | 40,4 | 40,4 | -8 | 90 | -8 | В связи с миграцией населения Можгинского района |
|  | 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15,2 | 16,00 | 16,00 | - | 100 | - |  |
|  | 4 | Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня | Чело-век | 722 | 746 | 746 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | 5 | Количество спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта | Чело-век | 2 | 10 | 4 | - 6 | 60 | - 6 | В связи с невыполнением норм для присвоения спортивных званий и разрядов |
|  | 6 | Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО | Чело-век | 58 | 505 | 505 | 0 | 100 | - |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023 г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ответственный исполни - тель, соисполнители | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | Программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Программа 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  | 2023 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях района | Управление образования, сектор спорта и молодёжной политики, ДЮСШ, Центр ГТО | 2023 | в течение года |  | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Изучение и анализ физкультурно- массовой работы в образовательных учреждениях и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация проведения ежегодных рейдов и проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспечения инвентарём и оборудованием к началу учебного года. | Управление образования, сектор спорта, ДЮСШ, | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях . | Управление образования, ДЮСШ | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | . Обеспечение условий для работы школьных спортивных кружков и секций на базе муниципальных образовательных учреждений. | Управление образования, сектор спорта, ДЮСШ, Центр ГТО | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований среди школьников и дошкольников. | Управление образования, сектор спорта, ДЮСШ, Центр ГТО | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Реализация календарного плана физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. | Управление образования, сектор спорта и молодежной политики, ДЮСШ, Центр ГТО | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта в Можгинском районе |  | в течение года | в течение года |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | . Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий в Можгинском районе, включение в план мероприятий соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов. | Сектор спорта, Центр ГТО, местное отделение ВОС, общественные организации Можгинского района | в течение года | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Организация и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований в Можгинском районе по различным видам спорта. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», территориальные отделы и сектора, профкомы, руководители предприятий и организаций, общественные организации Можгинского района. | в течение года | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений и площадок, расположенных на территории сельских поселений, мероприятия по их ремонту и обслуживанию. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», территориальные отделы и сектора, управление образования, ДЮСШ, Центр ГТО. | в течение года | в течение года | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. . | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Реализация мер, направленных на материальное стимулирование спортсменов сборной команды Можгинского района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских и других вышестоящих соревнованиях. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Управление финансов Администрации района. | в течение года | в течение года | Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого разряда и кандидата в мастера спорта. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  | в течение года | в течение года |  | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных учреждениях района. | Управление образования, ДЮСШ, Центр ГТО. | в течение года | в течение года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников организаций и учреждений всех форм собственности. | Сектор спорта, Центр ГТО. | в течение года | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

Произведены расходы в сумме 3607,7 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений, в том числе:

На развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта расходы составили 2126,7 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений, в том числе:

- На организацию и проведение спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня   в сумме 1170,6 тыс. рублей. (100%)

-  300,1 тыс. рублей (100%) направлено на материальное вознаграждение спортсменов сборной команды Можгинского района за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских соревнованиях

02.2 Подпрограмма «Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района» была направлена на выполнение следующих задач:

1) привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР» с целью доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

2) повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения района;

3) увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни

4) налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.

5) профилактика и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе снижение смертности от предотвратимых производственных причин;

6) увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья работающего населения;

7) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе руководителей;

8) проведение специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

9) улучшение состояния условий и охраны труда на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Произведены расходы в сумме 1427,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений.

Средства местного бюджета направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда, мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на организацию и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023 года

Форма 1

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2022 год от плана на 2023год | % исполнения плана за 2023год | Темп роста (снижения) к уровню 2023 года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2022год | План на 2023год | Факт за 2023год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 1 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | лет | 67 | 70 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 2 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 чел. населения | 14,05 | 13,0 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 3 | Охват населения профилактическими осмотрами туберкулёз | процент | 84,5 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Охват диспансеризацией взрослого населения района | процент | 84,5 | 100 | - | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, человек | чел. | 5 | 5 | 5 | - | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего | руб. | 512,2 | 1427,8 | 1427,8 | - | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Доля руководителей и специалистов подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке | % от количества должностей | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |  |
|  |  | 8 | Количество участников ежегодного Республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» | Количество семей | 2 | 3 | 3 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |

| 02 | 2 |  |  | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района |  | в течение года | в течение года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2 | 1 | 1 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности | в течение года | в течение года | Развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 2 | Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях | Предприятий и организации всех форм собственности | в течение года | в течение года | Мотивация работодателей к осуществлению предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве (аттестация рабочих мест по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно- курортное лечение работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, и т.д) в счет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, основным условием проведения которых является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 3 | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями в организациях Можгинского района | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности |  |  | Осуществление предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 4 | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в организациях | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности | в течение года | в течение года | Повышение уровня защиты работников о воздействия вредных и опасных производственных факторов, предупреждение и снижение рисков возникновения производственных травм и профессиональных заболеваний работников | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 5 | Проведение дней «Минтруда» и совместные с Минтрудом УР – дней «Охраны труда» в Можгинском районе | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности | в течение года | в течение года | Обеспечение согласованности действий всех уровней государственной власти, местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района и профессиональных союзов при проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 6 | Оказание содействия в проведении диспансеризации всех слоев населения Можгинского района | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности, ЦРБ | в течение года | в течение года | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 7 | Диспансеризация муниципальных служащих Можгинского района | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Предприятий и организации всех форм собственности, ЦРБ | в течение года | в течение года | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости | выполнено |  |
| 02 | 2 | 1 | 8 | Организация и проведение агитационно-профилактических мероприятий в области охраны здоровья | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | в течение года | в течение года | Охват населения района с целью профилактики заболеваний |  |  |
| 02 | 2 | 1 | 9 | Проведение муниципального этапа ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», | в течение года | в течение года | Сохранение и преумножение семейных трудовых традиций | выполнено |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2024 года

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | х | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2024 г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Произведенные расходы в сумме 1427,9 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений) направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда, мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на проведение специальной оценки условий труда.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2022 год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
|  |  |  |  | Программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | Всего |  |  |  |  |  | 2552,3 | 3607,7 | 3607,7 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  | 214,1 | 269,3 | 269,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 606 |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи | 609 |  |  |  |  | 185 | 1018,5 | 1018,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи | 608 |  |  |  |  | 2124,4 | 2288,4 | 2284,4 | 100 | 10 |
| 2 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  |  | 2040,1 | 2179,8 | 2179,8 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 1 |  | Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях | Управление образования и семьи, сектор спорта и молодежной политики, ДЮСШ Можгинского района |  | 11 | 01 | 0216151 | 244 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Изучение и анализ физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях, и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация проведения ежегодных рейдов и проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспеченности инвентарем и оборудованием к началу нового учебного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение условий для работы школьных спортивных кружков и секций на базе муниципальных образовательных учрежден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований среди школьников и дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Реализация календарного плана физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2126,7 | 2126,7 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий в Можгинском районе, включение в план мероприятий соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Организация и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований в Можгинском районе по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  | 1670,7 | 1170,6 | 1170,6 | 70 | 70 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений и площадок, расположенных на территориях сельских поселений, мероприятия по их ремонту и обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Реализация мер, направленных на материальное стимулирование спортсменов сборной команды Можгинского района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских и других вышестоящих соревнованиях |  |  |  |  |  |  | 329,3 | 300,1 | 300,1 | 91 | 91 |
| 2 | 1 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 40,1 | 53,1 | 53,1 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников организаций и учреждений всех форм собственности |  |  |  |  |  |  | 40,1 | 53,1 | 53,1 | 100 | 100 |
| 2 | 2 |  |  | «Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Всего |  |  |  |  | 244 | 512,2 | 1427,9 | 1427,9 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  | 244 | 214,1 | 269,3 | 269,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 606 |  |  |  | 244 | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  | 244 | 124,4 | 161,7 | 161,7 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 609 |  |  |  | 244 | 144,9 | 965,5 | 965,5 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 1 |  | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» | Всего | 577 |  |  |  | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях муниципального образования «Можгинский район» | Всего |  |  |  |  |  | 506,2 | 1421,9 | 1421,9 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 606 |  |  |  | 244 | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  | 244 | 124,4 | 161,7 | 161,7 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 609 |  |  |  | 244 | 144,9 | 965,5 | 965,5 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 3 |  | Содействие занятости населения Можгинского района | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 |  | Организация и проведение агитационно-профилактических мероприятий в области охраны здоровья | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 5 |  | Проведение муниципального этапа ежегодного конкурса «Семейные трудовые династии» | Всего |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2023г.

| Код программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 3607,7 | 3607,7 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 3607,7 | 3607,7 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 3607,7 | 3607,7 | 100 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 02 | 01 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 2040,1 | 2040,1 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 2040,1 | 2040,1 | 100 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
| 02 | 02 | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Всего | 1427,9 | 1427,9 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1427,9 | 1427,9 | 100 |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1427,9 |  | - |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |

Произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» обеспечили подготовку и   проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Можгинском районе; на улучшение условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию

на 31.12.2022г.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2022 -2027 годы | 16.03.2022 года | 210 | «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2022 -2027 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 16 марта 2022 года №210. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представлены в таблице:

Форма 8 Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год

| Код аналитической программной класиификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | 0,94 | 0,93 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | 0,96 | 0,95 | 1 | 1 | 1,00 |
| 02 | 2 | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1,00 |