## 1
Приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году 2023 год | План на отчетный год 2024 год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2024 год
МП | Пп
07 |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
07 | 1 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | да | да | 0 | 100 | 0 | Схема СТП района утверждена
07 | 1 | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов части территории | процентов | 100 | 100 | 61.5385 | 38.4615 | 61.5385 | 61.5385 | ГП разработаны утверждаются
07 | 1 | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проекты планировки и межевания не разрабатывались
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23.94 | 23.87 | 24.2 | -0.33 | 101.3825 | 101.086
07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0.45 | 0.35 | 0.41343 | -0.06343 | 118.1229 | 91.8734
07 | 1 | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 100 | 100
07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 100 | 100
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.2544
07 | 1 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 10 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 102059.87 | 102059.87 | 128448.69 | -26388.82 | 125.8562 | 125.8562
07 | 2 |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | х
07 | 2 | 2 | Количество граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | единиц | 67 | 16 | 16 | 0 | 100 | х
07 | 2 | 3 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
07 | 2 | 4 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячей и холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 70 | 100 | 2 | 98 | 2 | 2.8571 | Общедомовые приборы учета горячего водоснабжения установлены в 2 МКД, во всех остальных МКД установлены индивидуальные приборы учета.
7 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
7 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 43 | 58 | 44 | 14 | 131.8182 | 102.3256
7 | 3 | 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 3 | 5 | 2 | 3 | 250 | 66.6667
07 | 3 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 60 | 73 | 74 | -1 | 98.6486 | 123.3333
07 | 3 | 4 | Количество инцидентов на системах холодного водоснабжения | единиц | 6 | 11 | 36 | -25 | 30.5556 | 600
07 | 3 | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают техническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 5 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0
07 | 3 | 6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 62 | 68 | 63 | 5 | 107.9365 | 101.6129 | ремонт не проводился
07 | 3 | 7 | Количество инцидентов на системах горячего водоснабжения | единиц | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
07 | 3 | 8 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процентов | 0 | 15 | 1 | 14 | 1500 | #DIV/0! | не учитывается
07 | 3 | 9 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 4 | 5 | -1 | 80 | 0
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 95 | 68 | 69 | -1 | 98.5507 | 72.6316
07 | 3 | 11 | Износ очистных сооружений | процентов | 94 | 90 | 92 | -2 | 97.8261 | 97.8723 | ремонт очистныхсооружений не проводился
07 | 3 | 12 | Доля привлеченных частных инвестиций, в том числе заемных средств | процентов | 0 | 120 | 0 | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 13 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 100 | 100
07 | 5 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом | км | 528.4 | 394.6 | 258.5 | 136.1 | 65.5094 | 48.9213 | всего в реестре 10 маршрутов
07 | 5 | 2 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | всего в реестре 16 маршрутов
07 | 5 | 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 42.5 | 43 | 39.6 | 3.4 | 92.093 | 93.1765 | строительства и реконструкции не производились
07 | 5 | 4 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 3.298 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | реконструкция а/д не завершена, идут ссудебные тяжбы
07 | 5 | 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | всего отремонтировано 2 км дорог, в т. ч. 1 км в рамках БКД
07 | 5 | 7 | Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | предписания не выдавались
07 | 5 | 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Можгинский район с пострадавшими | единиц | 18 | 41 | 48 | -7 | 117.0732 | 266.6667 | увеличилось количество выездных рейдов
07 | 5 | 9 | Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Муниципальный округ Можгинский район УР» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» | процентов | 5 | 28 | 12.5 | 15.5 | 44.6429 | 250 | проводились профилактические мероприятия
Note on H11: User: 8 ГП утверждено из 13
Note on H13: Автор: 593,6 т м2 (1 филфонд/ 24523чел на 01.01.2024)
Note on H14: User: 11121 ввод жилья 24795 чел стат данные
Note on H42: User: из отчета 3 ДГ
Note on H44: User: из отчета 3 дг, хотя можно из перечня дорожного фонда

## 2
Приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 01 |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Утвержден ГП МО "Большепудгинское"; МО "Пазяльское" разработаны ПЗЗ МО "Большепудгинское"; МО "Пазяльское" | Наложение лесов на земли нас. пунктов. Согласование с минэконом развития РФ. Не качественно выполнены работы. По 3 проектам судебные процедуры
07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Выдано за 2024 г: 105 разрешений на строительство индивидуального жилого дома (пристрой) 12 разрешений на строительство гражданского и промышленного назначения
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Выдано за 2024 г : 108 уведомления о планируемом строительстве 3 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Соблюдение интересов граждан и юридических лиц в части градостроительства | Выдано за 2024 г.: 13 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию юр.лица 4 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию физические лица
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Соблюдение интересов граждан и юридических лиц в части градостроительства | Выдано за 2024 г.: 20 уведомлений об окончании строительства 0 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении об окончании строительства
07 | 1 | 06 |  | Предоставление градостроительных планов земельных участков
07 | 1 | 06 | 1 | Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органов местного самоуправления | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Соблюдение интересов граждан и юридических лиц в части градостроительства | Выдано за 2024 г: - 0
07 | 1 | 06 | 2 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Выдано за 2024 г: -20 градплана
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Выдано за 2024 год: -10
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги "Предаставлениеразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Выдано за 2024 год:- 12
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования». | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Выдано за 2024 г::-0
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории муниципального образования» | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий | Выдано за 2024 г-65
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение, изменение ианнулирование адресов» | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий | Выдано за 2024 г:-7
07 | 1 | 12 |  | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Управление по развитию территорий, Отдел имущественных отношений | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Заполнение информационной системы. Ведение журналов на выдачу градостроительных планов, разрешений на строительство ИЖС, разрешений на строительство объектов гражданского и промышленного назначения, учета выдачи разрешений на ввод объета в эксплатаццию. Ведение реестра в excel разрешений на строительство жилых зданий в и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на официальном сайте Можгинского района
07 | 1 | 13 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Информация по градостроительной деятельности в муниципальном образовании предоставляется по обращениям.
07 | 1 | 14 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ были проведены в 2 территориальных отделах
07 | 2 |  |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда Можгинского района
07 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Отремонтированные муниципальные помещения | В 2024 г. отремонтировано 2 помещение
07 | 2 | 1 | 2 | Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Обязательные платежи | выполнено
07 | 2 | 1 | 3 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Направление заявки в Фонд о необходимости проведения работ по капитальному ремонту | в 2024 году отремонтировано 3 дома | фондом капремонта объекты переносятся на последующие годы
07 | 2 | 2 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органом местного самоуправления
07 | 2 | 2 | 1 | Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Проведение плановых и внеплановых проверок | проверки не проводились | Мораторий на проверки
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 |  | Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | 1 | Выполнение функций заказчика по проектированию строящихся объектов коммунального хозяйства | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры (объекты) | выполнено | для включения в республиканскую программу капремонта модернизации разработана СД и получено положительные заключения госэкспертизы УР
07 | 3 | 1 | 2 | Выполнение функций заказчика по строительству и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Строительство/реконструкция объектов коммунального хозяйства (объекты) | не выполнено | Не учитывается,объекты в 2023 году не строились
07 | 3 | 1 | 3 | Выполнение функций заказчика по строительному контролю | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Строительство/реконструкция объектов коммунального хозяйства (объекты) | выполнено, на объектах капремонта
07 | 3 | 2 |  | Мероприятия направленные на повышение надежности, устойчивости и экономичности объектов коммунального хозяйства
07 | 3 | 2 | 1 | Объекты водоснабжения | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потерь коммунальных ресурсов и поддержание в исправном состоянии за счет проведения капитального/ текущего ремонта | Ремонт 12,0 км сетей водоснабжения
07 | 3 | 2 | 2 | Объекты теплоснабжения | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Приведение в нормативное состояние, уменьшение потерь коммунальных ресурсов и поддержание в исправном сотоянии за счет проведения капитального/текущего ремонта | Проведена замена центральной тепловой сети на объектах, проведен капитальный ремонт участков
07 | 3 | 2 | 3 | Объекты водоотведения | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Приведение в нормативное состояние, уменьшение потерь коммунальных ресурсов и поддержание в исправном сотоянии за счет проведения капитального/текущего ремонта | ремонт 200 м водоотведения
07 | 3 | 2 | 4 | Объекты газоснабжения | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Приведение в нормативное состояние, уменьшение потерь коммунальных ресурсов и поддержание в исправном сотоянии за счет проведения капитального/текущего ремонта | Капитальный ремонт – замена ГРУ без увеличения пропускной способности на объектах: «ГВД и ГНД»
07 | 3 | 3 |  | Строительство газопроводов | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Обеспечение населения природным сетевым газом в негазифицированных населенных пунктах/ улиц | выполнено, строительство велось в рамках догазификации
07 | 3 | 4 |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Поддержание в исправном сотоянии сетей газоснабжения, предотвращение аварий | выполнено
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 |  | Формирование запроса о внесение изменений в сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | На территории Можгинского района действуют межмуниципальные маршруты, включенные в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Удмуртской Республики | выполнено | не учитывать, полномочия министерства транспорта и дорожного хозяйства УР
07 | 5 | 2 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | В 2024 году согласовано расписание по 3 маршрутам
07 | 5 | 4 |  | Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе
07 | 5 | 4 | 1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Проектирование, строительство или реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Не выполнено | денежных средств не выделялось
07 | 5 | 4 | 2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Проектирование, капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | выполнено
07 | 5 | 4 | 3 | Оказание муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаборитных грузов" | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | выполнено | разрешения выдаются в информационной системе ФКУ «Росдормониторинг»
07 | 5 | 4 | 4 | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В весенний период ограничение движения автомототранспорта водилось по полной массе транспортных средств, так и по осевым нагрузкам на республиканских дорогах
07 | 5 | 4 | 5 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Отдел имущественных отношений и Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Разработанная и утвержденая документация межевания, паспорта и документы по диагностике автомобильных дорог местного значения | В 2024 году разработаны проекты схем организации дорожного движения
07 | 5 | 4 | 7 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | направлены заявки в миндортранс УР

## 5
Отчет об использовании бюджетных осигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы за 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Можгинский район", тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ |  | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | [5 empty] | 179977.5 | 179977.5 | 138148.8 | 76.7589 | 76.7589
07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  |  |  | Жилищное хозяйство | Всего | [5 empty] | 2030.1 | 2030.1 | 1897.1 | 93.4486 | 93.4486
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 2030.1 | 2030.1 | 1897.1 | 93.4486 | 93.4486
07 | 2 | 01 | 1 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0720160080 0720162110 | 243 | 1549.7 | 1549.7 | 1549.7 | 0 | 100
07 | 2 | 01 | 2 |  | Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0720162130 | 244 | 309.4 | 309.4 | 263.5 | 85.1648 | 85.1648
07 | 02 | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования "Можгинский район" | Администрация Можгинского района | 577
07 | 2 | 02 | 1 |  | Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 05 | 0720206200 | 121 129 244 | 171 | 171 | 83.9 | 49.0643 | 49.0643
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 22734.2 | 22734.2 | 22123.5 | 97.3137 | 97.3137
[6 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 22519.3 | 22734.2 | 21969 | 97.5563 | 96.6341
07 | 3 | 02 |  |  | Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 22519.3 | 22519.3 | 21969 | 97.5563 | 97.5563
07 | 3 | 03 |  |  | Строительство газопроводов | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730300820 0730309720 07303S9330 07303S9720 | 414 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 04 |  |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730462210 | 244 | 214.9 | 214.9 | 154.5 | 71.8939 | 71.8939
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 155213.2 | 155213.2 | 114128.2 | 73.53 | 73.53
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 155213.2 | 155213.2 | 114128.2 | 73.53 | 73.53
07 | 5 | 04 |  |  | Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 154438.4 | 155213.2 | 113637 | 73.5808 | 73.2135
07 | 5 | 04 | 2 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 0750461050 0750401380 07504S138М 0750408810 07504S8810 0750462520 0750463040 | 244 540 | 154438.4 | 154438.4 | 113637 | 73.5808 | 73.5808
07 | 5 | 04 | 6 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 0750462530 | 244 | 774.8 | 774.8 | 491.2 | 63.397 | 63.397

## 6
Приложение 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 года
Наименование муниципальной программы: "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | 179977.4 | 138148.8 | 76.759
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 179977.4 | 138148.8 | 76.759
в том числе:
|  |  | собственные средства | 24030.7 | 17872.3 | 74.3728
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 115875.7 | 80292.6 | 69.292
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 171 | 83.9 | 49.0643
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 39900 | 39900 | 100
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: |  |  | 0
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 2 | Жилищное хозяйство | Всего | 2030.1 | 1897.1 | 93.4486
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 2030.1 | 1897.1 | 93.4486
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1859.1 | 1813.2 | 97.5311
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 171 | 83.9 | 49.0643
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 22734.2 | 22123.5 | 97.3137
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 22734.2 | 22123.5 | 97.3137
в том числе:
|  |  | собственные средства | 15988.2 | 15377.5 | 96.1803
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6746 | 6746 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 155213.1 | 114128.2 | 73.53
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 155213.1 | 114128.2 | 73.53
в том числе:
|  |  | собственные средства | 6183.4 | 681.6 | 11.0231
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 109129.7 | 73546.6 | 67.3938
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (средства ФБ) | 39900 | 39900 | 0

## 7
Прилдожение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу за 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
- | изменения не вносились | - | - | -

## 8
приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС
7 |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2022-2027 годы» | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0.96183 | 0.73829 | 1 | 0.76759 | 1.3028
7 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0.7071 | 0.7071 | 1 | 1 | 1
7 | 2 | Жилищное хозяйство | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0.80797 | 0.755 | 1 | 0.93444 | 1.0702
7 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0.9394 | 0.91417 | 1 | 0.97314 | 1.0276
7 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0.78456 | 0.57689 | 1 | 0.7353 | 1.36