Отчет

о реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

за 2023 год

Оценка  эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2023 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+0,86+0,99+1+0,99+1+0,99+1+0,94+1+1+1+1+1)/14 =0,98

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=16/19= 0,84

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=300/300= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,84/1= 0,84

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 0,98*0,84 =0,82

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет 0,75.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2023 год | 2023 год | За 2023 год | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,65 | 100 | 1 |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 63320 | 54544 | 86,1 | 0,86 |
| 3 | Валовое производство молока по сельскохозяйственным предприятиям (далее СХО) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее К(Ф)Х) | тонн | 63750 | 63386 | 99,4 | 0,99 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 90 | 100 | 111 | 1 |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 72400 | 72103 | 99,5 | 0,99 |
| 6 | в том числе посевная площадь зерновых культур | га | 28400 | 29189 | 102,7 | 1 |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 23,0 | 22,7 | 98,6 | 0,99 |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота в СХО и К(Ф)Х | голов | 21300 | 21354 | 100,3 | 1 |
| 9 | Общее поголовье коров в СХО и К(Ф)Х | голов | 9090 | 8587 | 94,4 | 0,94 |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову по сельхозпредприятиям | кг | 7350 | 7560 | 102,9 | 1 |
| 11 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 244 | 250 | 102,4 | 1 |
| 12 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального учебного заведения | процентов | 85 | 100 | 117,6 | 1 |
| 13 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 150 | 175 | 116,7 | 1 |
| 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 32598 | 37730 | 115,7 | 1 |

Информация о реализации

Подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы.

За 2023 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму  181,293 (2022 год – 183,492 млн. руб.)

В том числе, в рамках реализации программы Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства двое граждан, Дмитриев Алексей Александрович и Федоров Вадим Александрович, получили грант по направлению «Агростартап» в общей сумме – 13 млн. рублей. И на развитие семейной фермы получен грант в сумме 14 млн. рублей (ИП глава К(Ф)Х Александров Владимир Иванович).

2) Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса;

3) Приобретено сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях  на территории  Можгинского района на общую сумму 306,1 млн.  руб. (при 562,471 млн. руб. в 2022 году).

4) Приобретено племенного скота за 2023 год 438 голов на общую сумму более 68 млн. руб. Продажа племенного скота составила всего  50 голов, все за пределы района.

5) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии,  применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.

Сельхозтоваропроизводителями приобретено и внесено под урожай 2023 года минеральных удобрений в количестве 5,8 тысяч тонн в физическом весе, 34,3 кг в действующем веществе.

6) Организованы и проведены учебы, семинары, совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Повысили свою квалификацию по разным направлениям 175 человек.

Специалистами отдела на постоянной основе проводится  обучение сельхозтовропроизводителей по внедрению системы Федеральных информационных систем: ФГИС Зерно, ФГИС «Сатурн», ЕФИС ЗСН. Проведена оцифровка всех посевных площадей по яровому и озимому севу.

7) Организованы  и проведены районные конкурсы и иные мероприятия в сфере сельского хозяйства,  поощрение лучших коллективов и работников.

Подведены итоги соревнования:

- на весенне-полевых работах;

- на уборочных работах;

- в области механизации;

- среди специалистов;

- в животноводстве по итогам 9 мес. 2023г.

- в животноводстве по итогам 2022 года.

Проведены конкурсы в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников:

- Конкурс операторов машинного доения

- Конкурс по воспроизводству стада крупного рогатого скота

Торжественные мероприятия:

- «День животновода»;

- «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

8)  За высокие достижения в труде в течение 2023 года награды получили передовики сельского хозяйства. Проведена большая работа по подготовке наградных материалов и вручено 145 наград всех уровней, (в 2022 году было 145 наград).

9) В рамках Положения по подведению итогов соревнований среди работников и коллективов сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Можгинского района проведены соревнования на посеве яровых культур, на заготовке кормов, на уборочных работах. По итогам полевых работ подведены итоги, определены победители, проведены награждения.

В апреле текущего года  на территории  сельскохозяйственного предприятия  СПК-к-з «Заря» состоялся очередной районный конкурс среди операторов машинного доения коров. 16 доярок и дояров, приехали узнать, кто из них лучший и сможет защитить честь района на республиканском этапе.

Каждый участник прошёл 4 этапа:

• проверка теоретических знаний;

• санитарная подготовка участника конкурса;

• разборка и сборка доильного аппарата;

• подготовка к работе, процесс доения, гигиена и культура работы.

По результатам испытаний комиссия  распределила места  в следующем порядке: 	Бушмакина Елизавета Анатольевна из ООО «Россия» - стала победителем!

Калинникова Татьяна Михайловна ООО «ВерА» - заняла 2-е место.

3-е место у Кузьминой Анны Ивановны из СПК Луч.

Традиционно отметили и самого молодого участника - Павлову Ирину Викторовну из СПК «Луч». Гапон Валентина Васильевна из ООО «Россия» получила звание «Ветеран конкурса».

Лучшим участником конкурса на разборке и сборке доильного аппарата стал Иванов Артём Леонидович из СПК «Красный Октябрь».

Победительница  районного конкурса  Бушмакина Елизавета Анатольевна достойно приняла участие в Республиканском конкурсе, который проходил в АО «Ошмес» Шарканского района.

Конкурс по воспроизводству стада крупного рогатого скота прошел в ноябре. Комиссия подробно проанализировала предоставленные данные учета из программы «Селэкс», достигнутые производственные показатели и провела обследование животноводческих ферм на соответствие зоотехническим и ветеринарным требованиям.

СПК-колхоз «Заря» - стал победителем районного конкурса по воспроизводству стада крупного рогатого скота.

На 2-м месте СПК «Луч», 3-е место у СПК «Держава»!

Номинация «Наибольший выход живых телят на 100 коров» присвоена СПК-колхоз «Заря», «Наилучшая эффективность осеменения коров и телок» - ООО «ВерА».

10) Проводился мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района.

Заработная плата за 2023 год в сельхозпредприятиях составила 37730 рублей. (32598 руб. в 2022 году).

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.1 в 2023 году составил 300 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.  Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  и направлены на проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. 300 тыс. рублей направлены на материальное поощрение лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов и соревнований.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2022 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2022 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2023 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2023г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100 | 100,5 | 100,65 | 0,15 | 100,1 | 100,65 |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 84222 | 65320 | 54544 | -10776 | 83,5 | 64,8 | В результате засухи, из-за недостатка зеленой массы кормовых культур, 3 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур убраны на зерно-сенаж. |
|  |  | 3 | Валовое производство молока по сельскохозяйственным предприятиям (далее СХО) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее К(Ф)Х) | тонн | 60122 | 63750 | 63386 | -364 | 99,4 | 105,4 | Из-за засушливой погоды в период вегетации растений ощущался недостаток кормов, в результате производство молока ниже запланированных показателей. Кроме того, в одном из ведущих хозяйств ООО «Родина» произошел массовый падеж коров. |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 100 | 90 | 100 | 10 | 111,1 | 100 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 72464 | 72400 | 72103 | -297 | 99,6 | 99,5 | Снижение посевных площадей произошло из-за того, что 4 крестьянских (фермерских) хозяйства прекратили деятельность. |
|  |  | 6 | в том числе посевная площадь зерновых культур | га | 29727,5 | 28400 | 29189 | 789 | 102,8 | 98,2 |  |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 30,2 | 23 | 22,7 | -0,3 | 98,7 | 75,2 | В результате засухи сельскохозяйственные растения пострадали. |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота в СХО и К(Ф)Х | голов | 20737 | 21300 | 21354 | 54 | 100,3 | 103,0 |  |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров в СХО и К(Ф)Х | голов | 8791 | 9090 | 8587 | -503 | 94,5 | 97,7 | Из-за недостаточного обеспечения кормами на период зимовки 2023 – 2024 года часть хозяйств сократили поголовье скота. |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову по сельхозпредприятиям | кг | 7001 | 7350 | 7560 | 210 | 102,9 | 108,0 |  |
|  |  | 11 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 289 | 244 | 250 | 6 | 102,4 | 86,5 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального учебного заведения | процентов | 100 | 85 | 100 | 15 | 117,6 | 100 |  |
|  |  | 13 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 175 | 150 | 175 | 25 | 116,7 | 100 |  |
|  |  | 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 32613 | 29700 | 37570 | 7870 | 126,5 | 115,2 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2023 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; валовой сбор зерна в весе после доработки -54544 т; валовое производство молока - 63386 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100% | . |
| 05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2027 годы | Реализация инвестиционных проектов на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; валовой сбор зерна в весе после доработки -54544 т; валовое производство молока - 63386 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100% |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с. Пычас | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства. Валовое производство мяса 9677 тонн. | Валовое производство мяса 9615 тонн | Проект не реализован из-за отказа в выдаче кредита предприятию. |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Строительство коровника на 456 голов с привязным содержанием и линейным молокопроводом в д. Большие Сибы | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект на стадии реализации. Смонтирован металлокаркас. |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Строительство коровника на 400 голов в с. Нынек | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект на стадии реализации. |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Строительство здания коровника № 1,2,3,4 на 602 головы крупного рогатого скота в д. Камышлы | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект изменен, построен коровник на 1356 голов. Проект реализован. Введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Строительство лагуны в д. Пазял | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства продукции растениеводства, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; валовой сбор зерна в весе после доработки -54544 т; валовое производство молока - 63386 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100% | Проект не реализован ввиду отсутствия финансовых средств. |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Строительство кормоцеха в д. Пазял | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в 2023 году. |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Строительство четырех молочно – товарных ферм по 150 голов с доильным залом в д. Кватчи | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. |
| 05 | 1 | 02 | 8 | Строительство фермы на 600 голов герефордской породы КРС с беспривязным содержанием в д. Красный Яр | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства мяса КРС. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект не реализован из-за недостаточности финансовых средств. Большие вложения сделаны на строительство коровника. |
| 05 | 1 | 02 | 9 | Строительство родильного помещения на площади 650 кв. м на 100 голов в д. Кватчи | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в марте 2022 года. |
| 05 | 1 | 02 | 10 | Строительство КЗС в с. Нынек. | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства зерновых культур и улучшение условий подработки семенного материала. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; валовой сбор зерна в весе после доработки -54544 т; валовое производство молока - 63386 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100% | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в 2023 году. |
| 05 | 1 | 02 | 12 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение энерговооруженности и увеличение производительности труда. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 % | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; | Приобретено сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на территории района на общую сумму 306,1 млн. руб. (при 562,471 млн. руб. в 2022 году). |
| 05 | 1 | 02 | 13 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн | За 2023 год приобретено 438 голов на общую сумму более 68 млн. руб. Продажа племенного скота составила всего 50 голов, все за пределы района. |
| 05 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,65%; | Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму 181,293 (2022 год – 183,492 млн. руб.) Основная причина сокращения суммы субсидий в 2023 году – снижена ставка субсидии на 1 кг реализованного молока. Отменено несколько направлений господдержки: Не выделены субсидии на приобретение техники, приобретение оригинальных семян, на строительство ферм. |
| 05 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-175 чел. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников. Всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -в области механизации; - в области животноводства за 9 месяцев; - в области животноводства по итогам 2022 года; -среди специалистов по итогам года, проведение конкурсов: -по воспроизводству стада КРС - конкурс операторов машинного доения коров проведение торжественных мероприятий: -«День животновода»; -«Гырон быдтон»; -«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; Сумма 300 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 29700 руб. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; валовое производство мяса 9677 тонн. | Итого сумма 300,0 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 37570 руб/мес. Общее поголовье крупного рогатого скота 21354 гол.; общее поголовье коров 8587гол.; удой молока на 1 фуражную корову 7560 кг; валовое производство молока 63386 т; валовое производство мяса 9615 тонн |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Подготовка кадров для сельскохозяйственных предприятий в рамках целевого набора. Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%, количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -100%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих - 175 чел. |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация участия муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Участие муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях. Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников. | Проведение конкурсов: -по воспроизводству стада КРС - конкурс операторов машинного доения коров. Победители районных мероприятий принимают участие в республиканских и во всероссийских конкурсах. В 2022 году победительница районного конкурса по воспроизводству стада КРС Шушакова Валентина Юрьевна (ООО «ВерА») достойно приняла участие в Республиканском, а затем и во Всероссийском конкурсе. По результатам конкурса стала абсолютной чемпионкой и выиграла автомобиль! |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий. | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -90%; Номинальная заработная плата в СХО – 29700 руб/мес. на работника. | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -100%; Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 37570 руб/мес. |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2023г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2022 год | план на 2023 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2022 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 |
| 05 | 1 | 05 |  |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2023 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 300 | 300 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 300 | 300 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2023 г

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел сельского хозяйства | 0,82 | 0,98 | 0,84 | 1 | 0,84 |

Эффективность подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2023 год удовлетворительная.

Оценка эффективности подпрограммы 05.2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2023 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2023 год | 2023 год | За 2023г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 483 | 582 | 120 | 1,20 |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 423 | 496 | 117 | 1,17 |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | На 10 тыс. человек населения | 365,4 | 434,8 | 119 | 1,19 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 40,6 | 35,4 | 87 | 0,87 |
| 5 | Поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. руб. | 2,7 | 1,7 | 63 | 0,63 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,20+1,17+1,19+0,87+0,63)/5 =1,01

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=4/5= 0,8

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=30/30= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,8/1,0= 0,8

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,01*0,8 = 0,81

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

на 2022-2027 годы.

За 2023 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1. Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:

-  публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство);

- доведение информации через органы местного самоуправления поселений.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2024 года на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц. Число индивидуальных предпринимателей составляет 496 человек. Всего 582 субъекта малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2023 г. – 490). Количество «Самозанятых» или налогоплательщиков применяющий налог на профессиональный доход по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 972 человека.

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения - 434, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 35 %, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района - 1 млн. руб.

2. Для предпринимателей района были проведены следующие мероприятия:

-  при участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел совместный обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»;

-  21 июля 2023 прошло чествование Лучших работников Торговли. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню, прошло на территории села Поршур. Участники окунулись в атмосферу природы и удмуртского быта вместе с Тур-Поршур: побывали в Свято-Никольском храме, в краеведческом музее деревни. Лучших работников отметили Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

- 12 июня 2023 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого  бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей.

3.  Для малого и среднего предпринимательства были проведены мероприятия по подготовке и переподготовке кадров. А именно:

- проведены  встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга;

- проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий;

- размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере сельского хозяйства.

4. В течение года проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе. Но в связи с отсутствием данных о деятельности субъектов предпринимательства мониторинг нельзя назвать полноценным.

5. Для развития предпринимательства в Можгинском районе специалистами Администрации и членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства продолжается изучение опыта работы данного направления в других муниципальных образованиях, осуществляется разработка предложений по применении механизмов стимулирования и развития предпринимательства в районе.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.2 в 2023 году составил 30,0 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2023 год от плана на 2023 год | % исполнения плана за 2023 год | Темп роста (снижения) к уровню 2022 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2022 год | План на 2023 год | Факт за 2023 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 86 | 483 | 582 | 99 | 100 | 676,7 | Были внесены поправки в региональный закон по упрощенной системе налогообложения (Закон УР от 29.11.2017 № 66-РЗ), устанавливающие пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в связи с переменой ими соответственно места нахождения и места жительства, что позволяет привлекать предпринимателей из других регионов. |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 389 | 423 | 496 | 73 | 100 | 127,5 |  |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 191,4 | 365,4 | 434,8 | 69,4 | 100 | 364,1 | Увеличение данного показателя связанно с активной популяризацией мер поддержки кредитными организациями, в виде льготного кредитования и предоставления субсидий для наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях распространения новой короновирусной инфекции. |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 40,6 | 40,6 | 35,4 | -5,2 | 87,2 | 87,2 | С целью активизации предпринимательской деятельности в районе действует муниципальная программа подпрограмма – «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Также оказывается различная государственная поддержка со стороны Республики. На период 2022-2024 года прогнозируется увеличение численности работников малых, средних и крупных предприятий. |
|  |  | 5 | Поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 1,134 | 2,7 | 1,7 | -1 | 63 | 150 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполне-ния факти-ческий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики, ТС | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. | Велась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем: 1) публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство); 2) доведение информации через органы местного самоуправления поселений. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2024 года на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц. Число индивидуальных предпринимателей составляет 496 человек. Всего 582 субъекта малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2023 г. – 490). Количество «Самозанятых» или налогоплательщиков применяющий налог на профессиональный доход по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 972 человека. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения - 434, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 35 %, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района - 1 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление по развитию территорий; Отдел экономики. | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содейст-вие для участия предприни-мателей района в выставках, ярмарках продукции: 1)Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, учас-тие в выставках и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профес-сионального мастерства, распространения передо-вого опыта и поощрения лучших; 2)Разработка и печать иллюстрационных матери-алов (буклетов, брошюр, флайеров и т.п.) направ-ленных на развитие ком-фортных условий для развития малого и средне-го предпринимательства и привлечение инвестиций | Отдел экономики | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканские, межрегиональные рынки | - При участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»; - 21 июля 2023 прошло чествование Лучших работников Торговли. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню, прошло на территории села Поршур. Участники окунулись в атмосферу природы и удмуртского быта вместе с Тур-Поршур: побывали в Свято-Никольском храме, в краеведческом музее деревни. Лучших работников отметили Почетными грамотами и Благодарственными письмами. - 12 июня 2023 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей. В связи с распространением новой короновирусной инфекции большинство оффлайн мероприятий были переведены в формат онлайн. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | -проведены встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга; проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий; размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере с/х. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики. | С 2018 года не проводится | С 2018 года не проводится |  |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Управление по развитию территорий; Отдел экономики | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. | Мониторинг проводится в течение года. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел экономики; | В течение 2023 года | В течение 2023 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. | Изучается опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разрабатываются предложения по его использованию в Можгинском районе |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2023 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2022 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 | 04 | 12 | 0520361820 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 05 | 02 | 03 | 01 02 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции 1 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. 2 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. |  | 577 | 04 | 12 | 0520361820 |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |
| 05 | 2 |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2023 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел экономики и проектной деятельности | 0,81 | 1,01 | 0,8 | 1,00 | 0,8 |

Эффективность подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" за 2023 год является удовлетворительной.

Оценки  эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма»

муниципальной программы муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2023 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2023 год | 2023 год | За 2023 год |  |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие туризма" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 12 | 12 | 100 | 1 |
| 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 650 | 436 | 0,67 | 0,6 |
| 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 3000 | 10258 | 3,4 | 3,4 (принимается равной 1) |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,16+1,41+1)/3 = 1,19

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/3= 1,00

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=100,00/100,00=1,00

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1,00/1,00= 1,00

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,19*1,00 = 1,19

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Отчет о реализации

Подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы.

За 2023 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- Изготовлены баннеры с обновленной туристической программой.

- Изготовлены эскизы дорожных указателей туристической направленности «Студия Куатьси», «Юбери-парк», «Святой источник».

- Изготовлены и установлены дорожные указатели.

- Оказана услуга по отсыпке земли для установки дорожных указателей тур. направленности д. Ст. Юбери.

- Покрашены стены Студии «Куатьси» Кватчинского ЦСДК.

- Приобретены плечики и вешалки в раздевалку Студии «Куатьси» Кватчинского ЦСДК.

- Приобретены санки- ватрушки, ледянки «Морозец».

- Составлена смета на ремонтные работы: Сметы заполнения шести дверных проемов в Кватчинском ДК.

- Приобретен и установлен кухонный модуль в Студию «Куатьси» Кватчинского ДК.

- Приобретен реквизит для организации Новой туристической программы «От старины до современности» Староюберинского ДК.

- Проведены событийные туристические мероприятия:

-Межрайонный гастрономический фестиваль «Кватчи – табань».

-Православный праздник  «Детская пасха»,  в с. Поршур.

-В д. Старые Юбери проведен Национальный праздник «Жыт шудонъёс»

- Ко дню туризма с 23 по 30 сентября на территории Можгинского района в целях рекламы туристических программ проходила акция «Все по 100 руб.».

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2023 года

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2023 год от плана на 20223 год | % исполнения плана за 2023 год | Темп роста (снижения) к уровню 2023 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2022 г. | План на 2023 год | Факт за 2023 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 7 | 12 | 12 | - | 100 | 233,3 |  |
|  |  | 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс. руб. | 849,4 | 650 | 436 | - | 0,67 | 163,46 | Отсутствие специалистов на туристических программах «Тур-Поршур» Поршурского СДК, «Святой источник» Большесибинского ЦСДК, ремонтные работы в Кватчинском ЦСДК. |
|  |  | 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 10020 | 3000 | 10258 | - | 3,4 | 106,12 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Совершенствование системы управления туризмом и нормативно - правовой базы. Привлечение инвесторов в отрасль «Туризм» |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Мониторинг реализации Стратегии развития туризма в Можгинском районе на период до 2024г. | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Своевременная реализация плана стратегии развития туризма в Можгинском районе | План реализуется своевременно. |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Анализ эффективности реализации Программ туристических маршрутов Можгинского района | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Совершенствование программ туристических маршрутов. | Мониторинг книги отзывов и предложений. |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Привлечение инвесторов для развития туристических маршрутов | Участие СПК-колхоза «Заря» в финансировании событийного мероприятия «Кватчи табань» и продвижения туристического маршрута Студии удмуртского костюма и быта «Куатьси» |  | Отсутствие интереса у Индивидуальных предпринимателей заниматься туристическим бизнесом. |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Разработка мер по совершенствованию реализации программ туристических маршрутов Можгинского района | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Коррекция планов развития туризма. Реновация объектов туристического показа | Реновация Студии удмуртского костюма и быта «Куатьси». |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Обеспечение транспортной доступности объектов туристического показа и обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристических маршрутов | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обустройство и улучшение транспортных путей и стоянок для туристических автобусов. | О состоянии объектов туристического показа и транспортной инфраструктуры письмо направлено Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Реализация мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Вовлечение местного сообщества в развитие туризма. |  |  | Отсутствие интереса у Индивидуальных предпринимателей заниматься туристическим бизнесом. |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Участие в грантовых программах с проектами в сфере туристической деятельности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Подготовка проектов для участия в грантовых программах. | Участие в грантовых программах. |  | Участие с проектом на конкурсе «Лучшее муниципальное образование»- «Культурный код «Куатьси». Сумма выигрыша 170 тыс. |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Реализация мер по регулированию индивидуальных и коллективных средств размещения | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Создание экономичных индивидуальных и коллективных средств размещения. |  |  | Неготовность местного населения оформиться ИП или Самозанятым и оформлять гостевые дома. |
| 05 | 3 | 02 |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Развитие туристической инфраструктуры и различных объектов туризма, что ведет к повышению эффективности конкурентоспособности районного турпродукта | Изготовлены баннеры с актуальными туристическими программами. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Совершенствование системы классификации объектов туристиеской индустрии | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Разработка предложений по модернизации традиционных туристических маршрутов для стимулирования повторных визитов. | Обновление интерьера Кватчинского ДК. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Реализация мер поддержки приоритетных направлений развития туризма в Можгинскм районе: агротуризм, экотуризм, этнотуризм, молодежный туризм | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Повышение экологической чистоты природных территорий в местах активного развития туризма. | Использование бумажной одноразовой посуды. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Участие в учебных программах по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов в области туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обучение работников культуры инновационным методам работы ,маркетинговой деятельности. | Прохождение обучения АНО ППО «Центр опережающей профессиональной подготовки УР» со специальности Развитие туризма в муниципальном образовании. |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Усиление социальной роли туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Взаимодействие с различными категориями граждан | Оказание туристических услуг на безвозмездной основе для Ветеранских организаций и для семей участников СВО. |  |  |
| 05 | 3 | 03 | 1 | Разработка и реализация программ социального, культурно-познавательного, патриотического, экологического, этнографического, сельского и молодежного туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Разработка льгот и скидок для различных слоев и категорий граждан. | Проведение акции «Все по 100» |  |  |
| 05 | 3 | 03 | 2 | Внедрение безбарьерной среды на объектах туристических маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Создание условий Доступной среды на туристических объектах |  | Отсутствие финансирования. |  |
| 05 | 3 | 03 | 3 | Проведение конкурсов и иных мероприятий туристической направленности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | привлечение населения для создания новых туристических маршрутов и продвижения достопримечательностей. |  | Неготовность местного населения оформиться ИП или Самозанятым |  |
| 05 | 3 | 03 | 4 | Развитие волонтерской деятельности в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Привлечение волонтеров для проведения масштабных мероприятий и уборке территории. | Привлечены ваолонтеры культуры для проведения «Молодёжных квестов» на Событийных мероприятиях «Кватчи табань», Гырон – быдтон», «Детская пасха.» |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности на туристических маршрутах | Изготовление Дорожных указателей туристической направленности. Приобретение санок, ватрушек в Большеучинский ЦСДК. |  |  |
| 05 | 3 | 04 | 1 | Реализация мер по обеспечению безопасности туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности туристов на турмаршрутах. | Акарицидная обработка территории, иследование пробы воды на родниках. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Продвижение туристического продукта | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Увеличение количества принимаемых туристов-увеличение объема платных туристских услуг увеличение количества размещенных публикаций укрепление положительного имиджа Можгинского района как туристского района | Привлечение молодёжной аудитории в рамках программы «Пушкинская карта». |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 1 | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Рекламма туристических маршрутов. | Разработка баннеров и афиш с актуальными туристическими программами в едином стиле. |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 2 | Установка указателей туристической навигации | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Установка указателей туристической навигации | Изготовлены эскизы дорожных указателей туристической направленности «Студия Куатьси», «Юбери-парк», «Святой источник». Изготовлены и установлены дорожные указатели. |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 3 | Создание официального сайта, официальной страницы Вконтакте, Инстаграмм, Facebook и сотрудничество с местными и региональными СМИ. Создание информационного банка данных по туристским ресурсам и обеспечение свободного доступа широкой общественности к этим сведениям | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Информирование о туристской деятельности в Можгинском районе в социальных сетях для широкой аудитории | Ведение страницы «БурДор» и размещение рекламы. |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 4 | Продвижение местной сувенирной продукции на туристическом рынке | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Увеличение объёма продаж сувенирной продукции | Размещение витрин на туристических точках. Разработка нового ассортимента туристической продукции. |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 5 | Реализация мероприятий по развитию событийного туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Организация масштабных мероприятий и привлечение гостей из соседних регионов. | Проведено 3 событийных мероприятия: «Гастрономический праздник «Кватчи-табань», Пасхальный праздник «Пасхальный звон», Национальный праздник «Жыт шудонъёс». |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 6 | Формирование и продвижение календаря событий в Можгинском районе | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Информирование населения о событийных мероприятиях через календарь событийных дат. |  |  | Неэффективно. |
| 05 | 3 | 05 | 7 | Реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа Можгинского района, как района, благоприятной для туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Положительный имидж Можгинского района | Выпуск статей в СМИ о Можгинском районе. |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртская Республика» на реализацию подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 202 год |  | план на 2023 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2023 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | «Развитие туризма» |  | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках |  | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 03 |  |  | Усиление социальной роли туризма |  | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 |  | 15,0 |  | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 04 |  |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности |  | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 05 |  |  | Продвижение туристического продукта |  | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма» |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2023 года

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Управление культуры , спорта и молодёжной политики | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства; Отдел экономики и проектной деятельности; Отдел культуры и молодёжной политики | 0,85 | 1,01 | 0,85 | 1 | 0,85 |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства | 0,82 | 0,98 | 0,84 | 1,00 | 0,84 |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел экономики и проектной деятельности | 0,81 | 1,01 | 0,8 | 1,00 | 0,8 |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел культуры и молодёжной политики | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.