ОТЧЁТ

о реализации подпрограммы «Организация муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальное управление»

за 2022 год

**Аналитическая записка за 2022 год**

Подпрограмма «Организация муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальное управление» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

1) совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании «Можгинский район».

2) повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»,

путем:

- обеспечения хозяйственной деятельности Администрации Можгинского района;

- обеспечения осуществления управленческих функций органов местного самоуправления Можгинского района;

- обеспечения использования современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности Администрации района и ее структурных подразделений;

- формирования управленческого потенциала, способного обеспечить развитие организаций всех отраслей экономики Можгинского района,

повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления Можгинского района;

- создания и обеспечения деятельности административных комиссий муниципального образования «Можгинский район» по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- обеспечения выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район».

В рамках подпрограммы в 2020 году произведено расходов в сумме 25 013,7 тыс. руб. или 98,2 % к годовым плановым назначениям. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 86,5 %. Были профинансированы следующие мероприятия программы:

Мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район» - произведено расходов в сумме 24 761,4 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение деятельности и выполнение установленных функций Администрации муниципального образования «Можгинский район» в сумме 20 487,4 тыс. рублей (темп роста к уровню 2019 года 83,9 %);

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с законодательством (публичные обязательства) в сумме 2 070,4 тыс. рублей (рост к уровню 2019 года 123,8 %).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы на основании утвержденной методики составила 0,9 является высокой.

Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены. Таким образом, степень выполнения основных мероприятий подпрограммы оценивается как высокая и составила 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,9 и в связи с этим признается высокой.