Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2022-2027»

по состоянию на 01.01.2023 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество семей, получивших адресную социальную помощь, (количество семей) | семей | 57 | 60 | 57 | -3 | 95 % | 100 % |  |
|  |  | 2 | Доля, проведенных мероприятий с семьями и детьми | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 % | 100% |  |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | семей | 4 | 1 | 6 | +5 | 600 | 150% | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 2 | .Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | - | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | - | - | - | - | - | В 2022 году передано в Центр социальных выплат |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 1 | 1 | 2 | +1 | 200 | 200 | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 56 | 32 | 57 | +25 | 178 | +101 |  |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 70 | 67 | 70 | +3 | 104 | 0 | всего 6334 участ. 4433 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 43 | 40 | 40 | 0 | 100 | 93 | всего- 1754 участ. - 754 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 4 | 3 | 6 | +3 | 200 | 155 |  |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2024»по состоянию на 01.01.2023 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый |  |  | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  |  |  | в течение года |  | в течение года |  |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Республиканская акция «Семья» |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС |  | 15 апреля – 15 мая |  | 15 апреля – 15 мая |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В рамках республиканской акции «Семья» в Можгинском районе проведены следующие мероприятия, согласно утвержденного плана: - оказана единовременная денежная выплата 5 семьям на общую сумму 8,0 тыс.руб; - количество организованных и проведенных мероприятий, направленное на правовое просвещение детей и подростков, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности - 86 мероприятий, с общим охватом 1243 чел.; - количество организованных и проведенных мероприятий (родительских собраний, лекций и др.), направленных на просвещение родителей по вопросам формирования культуры ненасильственных отношений в семье, повышение ответственности родителей за воспитание детей – 45 мероприятий, с общим охватом 765 чел.; - количество мероприятий организованных в рамках Международного дня семьи и Международного дня защиты детей – 86 мероприятий, с общим охватом 143 чел; - комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия, направленных на пропаганду детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-200-01-22 – 42 мероприятия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Республиканская акция охраны прав детства |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС |  | 15 мая- 15 июня |  | 15 мая- 15 июня |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В рамках проведения республиканской акции охраны прав детства в Можгинском районе проведен ряд мероприятий, согласно утвержденного плана: Организация и проведение информационно-просветительской и профилактической работы; 15.05.2022 -15.06.2022. Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности:; Х. для родителей (районные, общешкольные собрания, другие формы работы) / охват; 19/350. для несовершеннолетних (Дни профилактики, беседы, другие формы работы) / охват; 18/163. для специалистов органов и учреждений системы профилактики (методические объединения педагогические конференции, другие формы работы) / охват; 1/35. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении (в период акции); 15.05.2022 -15.06.2022. Количество проведенных рейдов по месту жительства семей / количество обследованных семей / в них детей; 36/27/61. Организация и проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними, направленной на профилактику вовлечения их в антиобщественную, преступную деятельность, а также снижению повторной преступности среди несовершеннолетних (в период акции); 15.05.2022 -15.06.2022. Количество несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах, в связи с участием в группах криминальной и антиобщественной направленности, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики организована индивидуальная профилактическая работа; 6. Количество несовершеннолетних вовлеченные в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную детскими и молодежными общественными организациями (объединениями)/ в том числе состоящих на профилактических учетах; 241/32. Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий для несовершеннолетних в сфере профилактики вовлечения их в антиобщественную, преступную деятельность, а также снижению повторной преступности среди несовершеннолетних/ в том числе состоящих на профилактических учетах; 18/6. Проведение иных мероприятий в рамках акции охраны прав детства (на уровне муниципального образования); 15.05.2022 -15.06.2022. Иные мероприятия (указать наименование, целевая аудитория) / охват - Май- Игровые программы для детей, посвященные окончанию учебного года. (ДК и библиотеки района). - 01-30 июня. Работа программы по трудоустройству подростков «Сделай сам!» по благоустройству территории ДК (Черемушкинский ЦСДК). Проект реализуется по программе мероприятий Министерства спорта и молодежной политики УР. Трудоустроено 3 человека, в том числе 1 ребенок из многодетной семьи, 1 – по потере кормильца. - 01-30 июня. Работа программы по организации временного трудоустройства подростков «Biblioград» Модернизация библиотечного пространства и создание детской зоны. (Черемушкинская с/б). Проект реализуется по программе мероприятий Министерства спорта и молодежной политики УР. Трудоустроено 2 человека, в том числе 1 ребенок из многодетной семьи. - 1 июнь. Цикл мероприятий для детей, посвященный Дню защиты детей (по спец плану) (ДК и библиотеки района).; Общий охват 1933чел.. |  |
|  |  |  |  | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи |  | 15 апреля – 15 мая |  | 15 апреля – 15 мая |  |  |  | Проведение мероприятий |  | - 16 мая 2022 года знаком отличия «Родительская слава» награждена многодетная семья Дерюгиных из с.Нынек, родивших и достойно воспитавших 11 детей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи |  | С 01 июня по 07 июня |  | 01 июня |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 01 июня в Черемушкинском Доме культуры проведен районный праздник посвященный международному Дню защиты детей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС |  | До 31 мая |  | 15 мая |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 8 июля в Кватчинском ЦСДК проведен районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждены две супружеские пары Можгинского района: семья Павловых из с.Нынек и семья Батуевых из с.Большая Уча. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню матери |  | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС |  | Последняя неделя ноября |  | 25 ноября |  |  |  | Проведение мероприятий |  | - 24 ноября знак отличия «Материнская слава» вручен Шушковой Ираиде Петровне из д.Мельниково; - 27 ноября в Пычасском Доме культуры прошел районный праздник, посвященный международному Дню матери; -с 14 ноября по 30 декабря совместно с районным домом культуры проведен районный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Всего на участие в конкурсе было подано более 50 заявок. Участники конкурса награждены сертификатами, победители - дипломами и памятными призами. |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 2 |  | Оказание материальной помощи семьям |  | Управление образования |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Социальная поддержка семей |  | В 2022 году оказана материальная помощь 28 семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 3 |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  |  |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Учет (регистрация) многодетных семей |  | Управление образования |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов |  | Передано в МФЦ |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов |  | Управление образования |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) |  | Управление образования |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  | В 2022 году 497 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Израсходовано 6891,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 4 |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Оказание содействия детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |  | Администрация Можгинского района |  | нет |  | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 5 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 6 |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Администрация Можгинского района |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | В 2022 году проведено 20 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 222 материала в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан. В 2022 году субъектами профилактики организовано 5 межведомственных выездов в семьи. Поставлено на учет 9 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с учета 2 семей, в связи с улучшением ситуации в семье |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий |  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе |  | Обеспечение жильем 6 семей |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» |  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | нет |  | нет |  |  |  | нет |  | нет |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" |  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | нет |  | нет |  |  |  | нет |  | Не было обращений ветеранов ВОв об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 3 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений |  | Центр социальных выплат |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату |  | в 2022 году передано в Центр социальных выплат |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 4 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) |  | Отдел по делам семьи и охране прав детства |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) |  | Отдел по делам семьи и охране прав детства |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» |  | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату |  | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 2 молодые семьи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 | 1 | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». |  | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |  | Ежемесячная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -13 чел.; на общую сумму 385,5 тыс.руб 5 чел. получили денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 11,5 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 | 2 | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  | Администрация МО «Можгинский район |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |  | Материальная помощь оказана 29 заявителям из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 100,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни |  | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 1 | Чествование активистов ветеранского движения |  | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения |  | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. В сельских поселениях прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, новогодние гуляния для активистов ветеранского движения. Подведены итоги смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2021 год, |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 2 | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). |  | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | К юбилеям Долгожителей |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | Прошли чествования 38 долгожителей. Юбилеи совместной жизни отметили 31 супружеская пара. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 3 | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов |  | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста |  | За отчетный год ветеранам оказана помощь, как в натуральном виде, так и в денежном выражении на 4500639 руб., из них в натуральном виде на 3236273 рубля и в денежном выражении на 1264366 рублей. Взаимодействие с КЦСОН. В течение года обслуживались на дому 244 пенсионера. В Отделении социально – реабилитационного обслуживания со стационаром прошли лечение 24 человека. В Отделениях пенсионеры проходили лечение, занимались скандинавской ходьбой, адаптивной физкультурой, участвовали в культурно – массовых мероприятиях, занятиях по правовой грамотности. В течение года было 75 платных выездов, обслужено 122 человека. Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности организована 1110 пожилым для прохождения диспансеризации и вакцинации, осуществлен 231 выезд. Оказано содействие на постановку в очередь для устройства в Дома интернаты 16 гражданам. По системе долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому 73 гражданам оказаны услуги по уходу. Услугами доставки лекарств воспользовались 96 пенсионера, из них 17 одиноких, 1участник ВОВ, 2 вдовы, 3 УТФ. Всего оказано 2082 услуги по предоставлению лекарств |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 4 | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов |  | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | В районе 1 ветеран ВОВ , участников венгерских событий -2 человека, тружеников тыла – 99 человек, детей войны – 223 человека, ветеранов труда –1484 чел. 1 участникам Великой отечественной войны и 2 участникам венгерских событий войны подготовлены и вручены празничные наборы на общую сумму 4 тыс. руб. Мероприятия, в которых принимают активное участие ветераны: классные часы на военную тематику, акции «Прочитай книгу о войне», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»., «Неделя памяти, посвящённая Дню Великой Победы», «Уроки мужества» и др. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей |  | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» |  | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | Прошел фестиваль «Яркие краски осени жизни», посвященный к дню пожилых людей в районе. Приняли участие в 4 –ем республиканском фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека. Связь времен» и В 4 –м республиканском литературном конкурсе «Родники» в 5 номинациях в районном этапе приняли участие 25 авторов. В республиканском конкурсе приняли участие 10 авторов. В сельских домах культуры прошел калейдоскоп мероприятий. 655 гражданам пожилого возраста находящихся в ТЖС, вручены коробки конфет. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида |  | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» |  | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества |  | Команда района принимала участие в спартакиаде для лиц с ограниченными возможностями здоровья Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел X районный фестиваль «Радуга творчества» Проведена новогодняя елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 150 детей. В учреждениях культуры проведено 152 мероприятия с общим охватом 2867 чел. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 7 | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями |  | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» |  | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | 26 апреля 2022 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями, посвященные 36 летию Чернобыльской аварии На мероприятиях приняли участие члены общественной организации 38 чел. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 8 | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» |  | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов |  | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | 9 декабря в День героев Отечества в 4 сельских школах появились памятные доски с именами погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Отряды юнармейцев работают в 5 школах: В 25 школах района отряды Российского движения школьников. В рамках деятельности данных детских движений проходят мероприятия патриотической направленности: акции «Окно Победы», «Подари открытку ветерану», «Свеча памяти». Ребята с ветеранским активом регулярно ухаживают за памятниками павшим героям: зимой убирают снег, летом озеленяют. В районе установлены 52 памятника участникам ВОВ, 5 памятников участникам гражданской войны, 8 памятников участникам локальных войн. Ветераны всегда принимают участие в благоустройстве В образовательных учреждениях района 8 музеев школах, которые тесно сотрудничают с ветеранами: приглашают их на свои мероприятия в качестве выступающих. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 9 | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения |  | Районный Совет ветеранов |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | Работают 57 клубов по интересам и принимают участие в них 689 человек. Работают 21 клубов «Ветеран» (287чел.), 7 клубов по ЗОЖ(82 чел.), 5 волонтерских отряда (80 чел.), 4 краеведческих (22чел.), клуб любителей песен «Купаленка» в Сарданском клубе (6 чел.), танцевальный в Ныше (8чел.), 3 цветоводов (40чел.), литературных и поэтических в библиотеках – 14(150 чел.), клубы «Прикосновение» и «Стиль» РДК (14чел.) Проведено 8 выездных занятий с творческими пенсионерами в отдаленные деревни и обслужено 400 человек. В течение года в клубах по интересам проведено более 5000 занятий. |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 10 | Работа по созданию первичных ветеранских организаций |  | Районный Совет ветеранов |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | Количество первичных ветеранских организаций всего – 38 Из них по месту жительства – 34 На предприятиях и в организациях – 4 Охват пожилого населения 6334 человека,. Согласно Устава проведено 2 пленарных заседания. В марте по итогам работы районного Совета ветеранов за 2021 год. После основного доклада обменялись опытом работы председатели первичных групп деревень Новая Бия Кузнецова Л. Л., Лудзи – Шудзи Иванова Н. К., станции Сардан Гоголева Е. Л. В торжественной обстановке были вручены активистам награды. В августе проведено совместное заседание районного Совета ветеранов и Общественного Совета района по вопросам проектной деятельности и о предстоящих выборах Главы УР и кандидатов в депутаты в Государственный Совет УР. В течение года проведено 8 заседаний президиума, на которых рассматривались вопросы подготовки и проведения районных мероприятий, рассматривались кандидатуры активистов для награждения С целью изучения опыта работы первичной группы состоялось выездное заседание Президиума в Маловаложикьинскую первичную ветеранскую организацию. В районном совете ветеранов регулярно обновляется информационный стенд, пополняются альбомы «Почетный ветеран УР» и «Почетный ветеран Можгинского района». Ежегодно пополняются папки по отчетам ветеранских групп и папка « Страницы из жизни ветеранов района». 10 ветеранских групп приняли участие на районном этапе в конкурсе «Лучшие практики из опыта работы ветеранских организаций Удмуртской республики». |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 11 | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов |  | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества |  | Команда района приняла участие в 7-ой зимней республиканской спартакиаде в поселке Яр заняла 4 –ое место, выступили 12 спортсменов в лыжных гонках, в конькобежном спорте, дартсе и шашках. В 8-ой летней спартакиаде, которая прошла в поселке Кизнер, так же команда заняла 4 – ое место. Из 14 спортсменов. В 5 – ом республиканском фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека . Мой современник в объективе 2022» приняли 20 авторов . 25 команд ветеранских групп были участниками спортивного праздника «Разгуляй по – нашему…», посвященного Дню бабушек в Удмуртии, который состоялся в д. Старые Юбери Юбери. Более 200 участников приняли участие в районном фестивале творчества пожилых людей «Осенняя мозаика» по теме «Заветный ларец». В центре русской культуры с. Русский Пычас состоялся фестиваль – конкурс старинной русской песни «Калинушка 2022». |  |  |  |  |