| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  | «УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ МОЖГА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ЭСКЕРОН-ЛЫДЪЯНЪЯ ЁЗЭТ |
| --- | --- | --- |

Отчет

по результатам финансово-экономической экспертизы на  проект постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»   «Развитие образования и воспитания».

В соответствии со статьями  157, 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в ред. изменений  (далее – БК РФ),  статьей  9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (в ред. изменений),    Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом  изменений (далее- Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», с учетом изменений, Положением о контрольно-счетном отделе муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15 декабря 2021года № 4.12, пунктом 2.1 плана работы контрольно-счётного отдела муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее – контрольно-счетный отдел) на 2023 год, утвержденного  приказом контрольно-счетного отдела  от 29 декабря 2022 года № 30-од, Стандартами  внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий» СВМФК-КСО-3, «Организация и проведение финансово-экономической экспертизы  проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы» СВМФК-КСО-6, утвержденных приказами контрольно-счетного отдела  от 11 января 2022 года  № 9-од и от 14 января 2022 года № 12-од соответственно  проведена финансово-экономическая экспертиза на  проект постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее- Администрация Можгинского района)  о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания», утвержденную  постановлением Администрации Можгинского района от 14 февраля 2022 года № 110 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания» (далее- проект Постановления).

Цель  экспертно-аналитического мероприятия: соответствие данного проекта Постановления требованиям БК РФ, Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», утвержденному решением Совета депутатов от 15 ноября 2021 года № 3.16,  решению  Совета депутатов от 21 декабря 2022 года № 10.14 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее- Решение № 10.14), Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», утвержденному постановлением Администрации района от 17 января 2022 года № 32, в ред. от 30.12.2022г. № 1044.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: соответствие ресурсного обеспечения проекта Постановления объему средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитания»  Решению № 10.14.

Объект  экспертно-аналитического мероприятия: Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее- Управление образования).

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено председателем  контрольно-счетного  отдела  Т.А. Пантелеевой в срок с 7 по 8 февраля  2023 года.

В результате подготовки заключения установлено следующее:

- В соответствии с    пунктом 5.4  Порядка разработки муниципальных программ проект Постановления  согласован с  начальником отдела экономики и проектной деятельности,    начальником Управления финансов Можгинского района, ответственными исполнителями и со всеми соисполнителями муниципальной программы.

- Проект Постановления о внесении изменений в муниципальную программу разработан в целях уточнения:

объема финансирования муниципальной программы (Подпрограмм) за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее – бюджет района, местный бюджет);

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы»;

перечня основных мероприятий муниципальной программы;

прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3. Объем ресурсного обеспечения  муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» приводится в соответствие с Решением о бюджете, при этом  срок приведения в соответствии с бюджетом, установленный статьей 11 Положения о бюджетном процессе, пунктом  6.3.5. Порядка разработки муниципальных программ, соблюден. Проектом Постановления объем финансового обеспечения муниципальной программы  предлагается установить на весь срок ее реализации в общем объеме 3 849 465,7  тыс. руб., с учетом дополнительно поступивших в соответствии с постановлением Правительства УР от 27.01.2023г. № 41 бюджетных ассигнований  на 2023-2025 годы.

4. Проектом Постановления предлагаются изменения в приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», но т.к. нарушен пункт 5.4  Порядка разработки муниципальных программ (пояснительная записка не приложена),  контрольно-счетный отдел не дает оценки обоснованности изменений данных целевых индикаторов и увязки данных изменений  с изменением объемов ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы.  Проведенным сравнительным анализом  изменений плановых целевых показателей (индикаторов) с целевыми показателями, предлагаемыми к принятию данным проектом Постановления, отмечено, что целевые показатели (индикаторы) на 2023 и последующие годы реализации муниципальной программы в большинстве случаев подведены под фактическое исполнение 2022 года, причем некоторые показатели изменяются в сторону уменьшения (ухудшения)  плановых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, что противоречит пункту 7.4 Порядка разработки муниципальных программ. Целевые показатели (индикаторы) в последующие годы реализации муниципальной программы не имеют положительной динамики,  что не может говорить о ее эффективности и результативности.  Многочисленные изменения целевых показателей (индикаторов) в количественном выражении  не отразились на ожидаемых конечных результатах  реализации муниципальной программы, не смотря на то, что  для количественной оценки конечных результатов  используются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец ее реализации. С внесенными изменениями  проектом Постановления в паспорта подпрограмм  «Развитие общего образования»,  «Реализация молодежной политики» изменения в показатели ожидаемых конечных результатов не внесены.

Выявлено некорректное установление целевого показателя (индикатора)  «Количество общеобразовательных организаций МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом».

5. Внесение  изменений в приложения 2 и 4 к проекту Постановления не противоречат пункту 7.4 Порядка разработки муниципальных программ, т.к. не окажут влияние на основные параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий.

6. Во исполнение требований пункта 5.4 Порядка разработки муниципальных программ контрольно-счетный отдел требует  прикладывать пояснительную записку (материалами и финансово-экономическим обоснованием указанных изменений) к проекту Постановления.

На основании изложенного, контрольно-счетный отдел считает возможным согласовать проект постановления Администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания», утвержденную  постановлением Администрации района от 14 февраля 2022 года № 110, в ред. от 31.03.2022г. № 255 после устранения  установленных замечаний.

При этом контрольно-счетный отдел обращает внимание на ответственность ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы  за целевое использование средств, а также за достигнутые показатели ее реализации.

Представление по результатам экспертно-аналитического мероприятия не направлялось.

исп. председатель КСО    Т.А. Пантелеева   10.02.2023г.