Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2022-2027»

по состоянию на 01.01.2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество семей, получивших адресную социальную помощь, (количество семей) | семей | 57 | 62 | 58 | -4 | 94 % | 102 % |  |
|  |  | 2 | Доля, проведенных мероприятий с семьями и детьми | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 % | 100% |  |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | семей | 6 | 1 | 3 | +2 | 300 | 50% | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 2 | .Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | - | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | - | - | - | - | - | В 2022 году передано в Центр социальных выплат |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 57 | 32 | 57 | +25 | 178 | 100 |  |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 70 | 67 | 70 | +3 | 104 | 100 | всего 6408 участ. 4485 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | 100 | всего- 1619 участ. - 647 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 6 | 3 | 5 | +2 | 167 | 83,3 |  |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2022-2027»

по состоянию на 01.01.2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  | в течение года | в течение года |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Республиканская акция «Семья» | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | В рамках республиканской акции «Семья» в Можгинском районе проведены следующие мероприятия, согласно утвержденного плана: - оказана единовременная денежная выплата 5 семьям на общую сумму 9,7 тыс. руб.; - количество организованных и проведенных мероприятий, направленное на правовое просвещение детей и подростков, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности - 38 мероприятий, с общим охватом 732 чел.; - количество организованных и проведенных мероприятий (родительских собраний, лекций и др.), направленных на просвещение родителей по вопросам формирования культуры ненасильственных отношений в семье, повышение ответственности родителей за воспитание детей – 22 мероприятий, с общим охватом 584 чел.; - количество мероприятий организованных в рамках Международного дня семьи и Международного дня защиты детей – 86 мероприятий, с общим охватом 143 чел.; - комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия, направленных на пропаганду детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-200-01-22 – 58 мероприятий; - с 20 апреля по 30 мая 2023 года совместно с отделом ЗАГС проведен районный конкурс творческих работ «Моё семейное древо». |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Республиканская акция охраны прав детства | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС | 15 мая- 15 июня | 15 мая- 15 июня |  |  | Проведение мероприятий | В рамках проведения республиканской акции охраны прав детства в Можгинском районе проведен ряд мероприятий, согласно утвержденного плана: В рамках акции проведены тематические (целевые) мероприятия по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности: для родителей 42 мероприятия с общим охватом 680 чел., для детей – 22 мероприятия с охватом 584 человека, для специалистов органов и учреждений системы профилактики – 1 мероприятие с охватом 35 человек; Количество проведенных рейдов по месту жительства: 47 рейдов, с охватом 47 семей, в которых воспитывается 15 детей.; Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий для несовершеннолетних в сфере профилактики вовлечения их в антиобщественную, преступную деятельность, а также снижению повторной преступности среди несовершеннолетних – 26 мероприятий. |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | - 22 мая 2023 года знаком отличия «Родительская слава» награждена многодетная семья Ардашевых из д.Мельниково, родивших и достойно воспитавших 6 детей. |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи | С 01 июня по 07 июня | 01 июня |  |  | Проведение мероприятий | - 2 июня 2023 года в с.Горняк совместно с Районным Домом культуры проведен районный праздник, посвященный Международному Дню защиты детей |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС | До 31 мая | 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | - 8 июля 2023 года в День семьи, любви и верности общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждены две супружеские пары Можгинского района (семья Алашеевых из д.Старые Какси и семья Кирилловых из д. Большие Сибы) |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню матери | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи, отдел ЗАГС | Последняя неделя ноября | 25 ноября |  |  | Проведение мероприятий | - 24 ноября 2023 года знак отличия «Материнская слава» вручен Кузнецовой Клавдии Алексеевне (д.Бальзяшур). - 26 ноября 2023 года в Староберезнякском Доме культуры прошел районный праздник, посвященный Международному Дню матери |  |  |
| 04 |  |  | 2 |  | Оказание материальной помощи семьям | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  | Социальная поддержка семей | В 2023 году оказана материальная помощь 20 малообеспеченным семьям на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета |  |  |
| 04 |  |  | 3 |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  | В течение года | В течение года |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Учет (регистрация) многодетных семей | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Передано в МФЦ | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2023 году 651 учащийся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Израсходовано 7477,72 тыс. рублей. |  |  |
| 04 |  |  | 4 |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Оказание содействия детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Администрация Можгинского района | нет | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 04 |  |  | 5 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  |  |  |
| 04 |  |  | 6 |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | В 2023 году проведено 20 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 139 материалов в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан. В 2023 году субъектами профилактики организовано 54 межведомственных выезда в семьи. Поставлено на учет 15 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с учета 8 семей, в связи с улучшением ситуации в семье, из них 1 семья снята в связи со смертью законного представителя, 1 семья в связи с достижением совершеннолетия ребенка |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе | Обеспечение жильем 6 семей |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов ВОв об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 3 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Центр социальных выплат | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | В 2022 году передано в Центр социальных выплат |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 4 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 | 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 2 молодые семьи |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 | 1 | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | Ежемесячная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -14 чел.; на общую сумму 427,7,5 тыс.руб 4 чел. получили денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 9,2 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 | 2 | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | Материальная помощь оказана 38 заявителям из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 100,0 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 1 | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. В сельских поселениях прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, новогодние гуляния для активистов ветеранского движения. Подведены итоги смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2021 год, |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 2 | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | К юбилеям Долгожителей |  |  |  | Улучшение качества жизни | Прошли чествования 10 долгожителей. Юбилеи совместной жизни отметили 24 супружеская пара. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 3 | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста | За отчетный год ветеранам оказана помощь, как в натуральном виде, так и в денежном выражении на общую сумму 5238317 руб., Взаимодействие с КЦСОН. В течение года обслуживались на дому 312 пенсионера. В Отделении социально – реабилитационного обслуживания со стационаром прошли лечение 39 человека. В Отделениях пенсионеры проходили лечение, занимались скандинавской ходьбой, адаптивной физкультурой, участвовали в культурно – массовых мероприятиях, занятиях по правовой грамотности. В течение года было 231 выездов, обслужено 522 человека. Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности организована 1139 пожилым для прохождения диспансеризации и вакцинации. По системе долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому 66 гражданам оказаны услуги по уходу. Услугами доставки лекарств воспользовались 96 пенсионера, из них 17 одиноких, 1участник ВОВ, 2 вдовы, 3 УТФ. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 4 | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества | В районе 1 ветеран ВОВ , участников венгерских событий -2 человека, тружеников тыла – 68 человек, детей войны – 220 человека, ветеранов труда –1383 чел. Мероприятия, в которых принимают активное участие ветераны: классные часы на военную тематику, акции «Прочитай книгу о войне», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»., «Неделя памяти, посвящённая Дню Великой Победы», «Уроки мужества» и др. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | Прошел фестиваль «Яркие краски осени жизни», посвященный к дню пожилых людей в районе. Приняли участие в 5–м республиканском фотоконкурсе 35 ветеранов «Социальный портрет пожилого человека. В 5 –м республиканском литературном конкурсе «Родники» в 5 номинациях в районном этапе приняли участие 20 авторов. В республиканском конкурсе приняли участие 10 авторов. В сельских домах культуры прошел калейдоскоп мероприятий. 655 гражданам пожилого возраста находящихся в ТЖС, вручены коробки конфет. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества | Команда района принимала участие в спартакиаде для лиц с ограниченными возможностями здоровья Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел X районный фестиваль «Радуга творчества» Проведена новогодняя елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 150 детей. В учреждениях культуры проведено 74 мероприятия с общим охватом 3253 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 7 | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  | Улучшение качества жизни | 26 апреля 2023 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями, посвященные 37 летию Чернобыльской аварии На мероприятиях приняли участие члены общественной организации 38 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 8 | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Улучшение качества жизни | 9 декабря в День героев Отечества в 4 сельских школах появились памятные доски с именами погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Отряды юнармейцев работают в 5 школах: В 25 школах района отряды Российского движения школьников. В рамках деятельности данных детских движений проходят мероприятия патриотической направленности: акции «Окно Победы», «Подари открытку ветерану», «Свеча памяти». Ребята с ветеранским активом регулярно ухаживают за памятниками павшим героям: зимой убирают снег, летом озеленяют. В районе установлены 52 памятника участникам ВОВ, 5 памятников участникам гражданской войны, 8 памятников участникам локальных войн. Ветераны всегда принимают участие в благоустройстве В образовательных учреждениях района 8 музеев школах, которые тесно сотрудничают с ветеранами: приглашают их на свои мероприятия в качестве выступающих. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 9 | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | Работают 57 клубов по интересам и принимают участие в них 689 человек. Работают 21 клубов «Ветеран» (287чел.), 7 клубов по ЗОЖ(82 чел.), 5 волонтерских отряда (80 чел.), 4 краеведческих (22чел.), клуб любителей песен «Купаленка» в Сарданском клубе (6 чел.), танцевальный в Ныше (8чел.), 3 цветоводов (40чел.), литературных и поэтических в библиотеках – 14(150 чел.), клубы «Прикосновение» и «Стиль» РДК (14чел.) Проведено 8 выездных занятий с творческими пенсионерами в отдаленные деревни и обслужено 400 человек. В течение года в клубах по интересам проведено более 5000 занятий. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 10 | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | Количество первичных ветеранских организаций всего – 38 Из них по месту жительства – 34 На предприятиях и в организациях – 4 Охват пожилого населения 6334 человека,. Согласно Устава проведено 2 пленарных заседания. В марте по итогам работы районного Совета ветеранов за 2022 год. После основного доклада обменялись опытом работы председатели первичных организаций деревень В. Кватчи Александрова З. К. и Малая Сюга Горина А. М. В торжественной обстановке были вручены активистам награды. 22 августа состоялось совместное выездное заседание Бюро Удмуртского республиканского Совета ветеранов и президиума районного Совета ветеранов в Большой Уче. В повестке дня был вопрос «Об опыте деятельности Можгинской районной организации ветеранов по улучшения положения и качества жизни пожилых людей на примере Большеучинской первичной ветеранской организации». С информациями из опыта работы по повестке дня выступили Загуменнова Н. П. и Захарова А. Г. О положении дел в хозяйстве и ходе полевых работ выступил генеральный директор ООО «Россия» А. Н. Вершинин. В течение года проведено 7 заседаний президиума, на которых рассматривались вопросы подготовки и проведения районных мероприятий, рассматривались кандидатуры активистов для награждения С целью изучения опыта работы первичной группы состоялось выездное заседание Президиума в Старокаксинскую первичную ветеранскую организацию. В районном совете ветеранов регулярно обновляется информационный стенд, пополняются альбомы «Почетный ветеран УР» и «Почетный ветеран Можгинского района». Ежегодно пополняются папки по отчетам ветеранских групп и папка « Страницы из жизни ветеранов района». 22 ветеранских групп приняли участие на районном этапе в конкурсе «Лучшие практики из опыта работы ветеранских организаций Удмуртской республики». |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 | 11 | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов | 2 раза в год |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества | Команда района приняла участие в 8-ой зимней республиканской спартакиаде в поселке Яр заняла 4 –ое место, выступили 12 спортсменов в лыжных гонках, в конькобежном спорте, дартсе и шашках. В 9-ой летней спартакиаде, которая прошла в поселке Кизнер, так же команда заняла 4 – ое место. Из 14 спортсменов. В 5 – ом республиканском фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека . Мой современник в объективе 2022» приняли 20 авторов . 27 команд ветеранских групп были участниками спортивного праздника «Разгуляй по – нашему…», посвященного Дню бабушек в Удмуртии, который состоялся в д. Старые Юбери . Более 200 участников приняли участие в районном фестивале творчества пожилых людей «Осенняя мозаика» по теме «Заветный ларец». В центре русской культуры с. Русский Пычас состоялся фестиваль – конкурс старинной русской песни «Калинушка 2022». |  |  |