Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2022-2027 годы за 2024 год

1) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы):

= (0,99+0,53+1,0)/3=0,84

2) Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

= 3+3+2/3=1,0

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

= 10491,4/10976,2=0,96

4) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы:

=1/0,96=1,0

5) Эффективность реализации муниципальной программы:

=0,84*1,0=0,84

= 0,84 эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная.